## List2
Harmonogram projektu
Název projektu: Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a Prameniště Blanice - polopřirozený odchov perlorodek říčních
Předkladatel projektu: Správa Národního parku Šumava
Doba trvání projektu: 80 měsíců od1.4.2016 do 30.11.2022
Odchov perlorodky říční in situ pro jeden rok s vstupem cca 80000 ex.juvenilních perlorodek / rok
II. etapa
roky | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
fáze / měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Fáze invadace ryb
1.1 zajištění ryb + jejich držení před infikací | [6 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X
1.2 převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb ze zimních stanovišť |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
1.3 uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené metamorfózy glochidií (monitroring životního cyklu) |  |  |  | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X | [5 empty] | X
1.4 Teplotně řízená metamorfóza glochidií na rybých, (každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu důležitých zařízení pro odchov) |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X
2. Fáze inkubace glochidií
2.1 výroba odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava kotvících kamenů |  |  |  | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | X | X | X | [9 empty] | X | X | X
2.2 odběr sedimentu z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek říčních |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X
2.3 chov juvenilních perlorodek říčních v laboratorních podmínkách |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X
2.4 pořízení vstupních dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do odchovných klícek a odvoz do řeky |  |  |  |  | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X
3. fáze vlastní odchov perlorodek
3.1 celoroční péče o odchovné klícky ve Vltavě |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3.2 kontrola vývoje glochidií adultních perlorodek | [6 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X | [10 empty] | X | X
3.3 získání glochidií a infikace hostitelských ryb | [7 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
3.4 vyhodnocování vývoje juvenilních perlorodek říčních v klíckách a pořízení vstupních dat pro hodnocení přírůstku schránek a přežívání | [8 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X
3.5 péče o infikované hostitelské ryby chované na rybí farmě v povodí Blanice nebo Vltavy přes zimu | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X
4. Ostatní činnosti
4.1 Vysazení odhovaných perlorodek 6+ do refugia Blanice | [53 empty] | X | [11 empty] | X
4.2 porovnání vstupních a výstupních dat uplynulého roku a vypracování zprávy o přežívání a přírůstku perlorodek říčních v klíckách | [10 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [10 empty] | X