## List1
část zakázky | č.opatření | typ opatření | plocha (ha) | Redukovaná plocha (ha) | pokyny pro realizaci na dané ploše | rozmezí, termín dokončení | Cena za hektar redukované plochy (Kč vč. DPH) | cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017) | CVB-2017-001 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez | 8.6656 | 3.8995 | odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu) na 45% celkové plochy | X-III (31.3.2018)
[6 empty] | Celkem č. 1 |  | 0
část 2. (rok 2018) | CVB-2018-001 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez | 7.6792 | 4.3195 | odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu) na cca 56% dotčené plochy | X-III (31.3.2019)
| CVB-2018-002 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - Aplikace herbicidu (dvojí) | 8.6656 | 4.3328 | šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy dotčené vyřezávkou | V-VII (15.7.2018)
VIII-IX (15.9.2018)
[6 empty] | Celkem č. 2 |  | 0
část 3. (rok 2019) | CVB-2019-001 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez | 6.5222 | 3.6687 | odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu) na cca 56% dotčené plochy | X-III (31.3.2020)
| CVB-2019-002 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - Aplikace herbicidu (dvojí) | 16.3447 | 8.1723 | šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy dotčené vyřezávkou | V-VII (15.7.2019)
VIII-IX (15.9.2019)
[6 empty] | Celkem č.3 |  | 0
část 4. (rok 2020) | CVB-2020-001 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - výřez | 4.7498 | 2.1374 | odstranění náletu (do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu) na 45% celkové plochy | X-III (31.3.2021)
| CVB-2020-002 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - Aplikace herbicidu (dvojí) | 22.867 | 11.4335 | šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy dotčené vyřezávkou | V-VII (15.7.2020)
VIII-IX (15.9.2020)
[6 empty] | Celkem č.4 |  | 0
část 5. (rok 2021) | CVB-2021-002 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - Aplikace herbicidu (dvojí) | 27.6167 | 13.8084 | šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 50% plochy dotčené vyřezávkou | V-VII (15.7.2021)
VIII-IX (15.9.2021)
[6 empty] | Celkem č.5 |  | 0
část 6. (rok 2022) | CVB-2022-002 | Likvidace invazních a expanzivních dřevin - Aplikace herbicidu (dvojí) | 27.6167 | 11.0467 | šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin, předpoklad výskytu na 40% plochy dotčené vyřezávkou | V-VII (15.7.2022)
VIII-IX (15.9.2022)
[6 empty] | Celkem č.6 |  | 0
[6 empty] | Celkem |  | 0