Příloha č.1  dílčí zakázka PAS

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř NPP Pastvisko u Lednice na pozemcích p. č. 1968/4, 1968/5 a 1949, v k. ú. Lednice na Moravě

- není-li uvedeno jinak, budou opatření probíhat dle Standardu Opatření ke zlepšení struktury lesních porostů č. SPPK D 02 005:2014 a Standardu Řez stromů č. SPPK A02 002:2015

- před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu

- u níže uvedených činností typu „Ořez vrb na hlavu“ a „Těžba předmýtní úmyslná“ a „Ožin celoplošně“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraven

- dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavateleo k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

- místa určená k zetlení vytěžené a jinak vzniklé organické hmoty budou v maximální vzdálenosti 3 km od provedení opatření

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Ořez vrb na hlavu

Ořez vrb bude proveden v souladu s kapitolami 3.3.3 a 3.4.1 standardu SPPK A02 002:2015. Vyklizení dřevní hmoty a klestu vzniklého klestu bude provedeno v souladu se standardem SPPK D02 005:2014.

Řez vrb bude proveden v zimních měsících po zámrzu půdy. Kmeny budou ořezány ve výšce 150-200 cm mírně šikmým řezem. Při provádění řezu nesmí dojít k vyštípnutí kmene ani jinému poškození. Vyklizování dřevní hmoty musí probíhat v souladu s ustanovením 3.5.8 standardu SPPK D02 005:2014. Odstraňováno bude jak hroubí tak nehroubí, tedy dřevní hmota s průměrem na čele (širším konci) kmínků pod 7 cm, tak aby plocha po zásahu zůstala prosta těžebních zbytků. Povýrobní úprava pracoviště musí probíhat v souladu s kap. 3.5.11 standardu SPPK D02 005:2014. Část dřevní hmoty bude seštěpkováno a štěpka rozptýlena na ploše, zbytek dřevní hmoty bude uloženo na místě určeném zhotovitelem před zahájením prací a ponecháno k zetlení.

Těžba předmýtní úmyslná - vyklizování UKT - odvoz nad 900 m a štěpkování klestu

Těžba předmýtní úmyslná proběhne v roce 2017 v porostních skupinách 5A2b, 5A4a (PAS-2017-010), 5A2a (PAS-2017-008). Dále proběhne v roce 2020 v porostní skupině 5A4a (PAS-2020-010), v roce 2021 v porostní skupině 5A2a (PAS-2021-008) a v porostní skupině 5A4b v roce 2022 (PAS-2022-008). Všechny zásahy směřující k úpravě druhové (odstranění invazních a nepůvodních druhů stromů a keřů, odstranění JS) a prostorové úpravě lesních porostů budou předem vyznačeny. Způsob značení - pozitivní, negativní výběr (viz standard D02 005:2014) bude zhotoviteli na místech opatření upřesněn. Součástí tohoto opatření je i ořez starých vrb na hlavu, který se řídí výše uvedenými pravidly. Opatření bude provedeno po zámrzu. Zejména vyklizování dříví a štěpkování klestu. Vyklizování dříví bude probíhat pomocí vyvážecí soupravy nebo traktoru až po zámrzu. Dříví bude z lokality vyklizeno a odvezeno v souladu se standardem SPPK D02 005:2014. Povýrobní úprava pracoviště musí probíhat v souladu s kap. 3.5.11 standardu SPPK D02 005:2014. Celkem bude při výchovných zásazích vytěženo, vyklizeno, štěpkováno a odvezeno 165 m3 dříví té nejnižší kvality. Dřevní hmota bude odstraněna v souladu s právními předpisy.

Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) a oplocení drátěným pletivem

V roce 2017 na ploše, kde byl předem proveden silný výchovný zásah, bude provedena výsadba 60 ks krytokořenných odrostků dubu letního (K3L). Do předem připravených jamek 50x50x50 budou vysazeny odrostky dubu letního o minimální výšce 120 cm. Kvalita sadebního materiálu, způsob přípravy jamek, nakládání se sadebním materiálem a výsadba musí splňovat požadavky definované v kap. 3.1 standardu SPPK D02 005:2014. Poloodrostky budou bezprostředně po výsadbě opatřeny individuální ochranou samonosným 150 cm vysokým, drátěným pletivem. Individuální ochrana bude provedena v souladu s kap. 3.3.3. standardu SPPK D02 005:2014.

Ožin celoplošně

Ožin proběhne na ploše porostu 5A2b v roce 2017 (PAS-2017-012) ručně křovinořezem jednak v měsíci červnu a dále v měsící září. Po výsadbě v roce 2018 (2018 PAS-2018-011) proběhne ožin 2 x za rok v květnu a na konci srpna. Pravidelně pak budou výsadby ožínány až do roku 2022 (PAS-2019-011, PAS-2020-011, PAS- 2021-011, PAS-2022-011) jednou ročně. Při ožinu nesmí být jakýmkoliv způsobem poškozeny výsadby DBL. V případě, že na ploše po výchovném zásahu budou ponechány jilmy, případně dojde k přirozené obnově dřevinami stanovištně původními, budou tyto na plochách při ožinu ponechány. Ožin buřeně se řídí pravidly standardu SPPK D02 005:2014 – kap. 3.3.10. vyjma bodu 3.3.10.2, kdy buřeň bude odstraněna z plochy zásahu.