## Harmonogram Souhrn
Souhrnný harmonogram projektu - aktivity 1, 2, 3, 5, 6, 7
Aktivita | Dílčí aktivita | Dílčí činnost | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Posilování stávající populace vysazováním mladých jedinců perlorodek | 1A Zajištění mikrohabitatu pro vysazení juvenilních perlorodek | Výběr míst pro detailní sledování charakteru mikrohabitatu pode dnem pomocí ručního měření (terénní pochůzky,využití výsledků měření a map z minulého projektu - 120 míst pro vstupní soubor) | x
|  | Měsíční kontiuální monitoring koncentrace kyslíku a vodivosti pode dnem (včetně doplnění, oprava a baterií do sond) 12 lokalit x 5 měsíců kontinuálního měření (celkem 60 měsíců) + 30 měsíců na méně perspektivních 108 lokalitách (jednorázové měření dle podmínek na sublokalitě, časové rozpětí 4 - 10 dní) | x | x | x | x | x
|  | Měsíční kontiuální monitoring teploty a míry osvitu pode dnem (12 lokalit x36 měsíců kontinuálního měření, 100x měření méně perspektivních lokalit (108 lokalit cca 7-10dní ), 68 detailní mikrohabitatové měření v různých hloubkách vybraných lokalit podle výsledků průběžného měření (cca 7 - 10dní) | x | x | x | x
|  | Bioindikační hodnocení juvenilními perlorodkami umístěnými v Bundesiekových destičkách pode dnem (12 lokalit x 4 destičky na lokalitě) |  | x | x
|  | Redukované komplexní kontinuální měření mikrohabitatu s vysazenými perlorodkami v místě kontinuální sondy (záznam změn teploty a kontrolně osvit, odběry hyporeálové vody trvalými sondami doplněné penetračními sondami, ruční měření) počet jednotek vychází z předpokládaného počtu míst vysazování x 2 roky (12 lokalit x 24 měsíců) |  |  |  | x | x
|  | Odběr hyporeálovou sondou z 15 cm hloubky oxických poloh hyporeálu a laboratorní analýza koncentace NH4 , NO3, NO2 a reaktivního fosforu ve vzorcích ohrožených eutrofizací pod zdrojí znečištění (12 lokalit 9x ročně po dobu 4 let + 78 vzorků během screeningu ) | x | x | x | x
| 1B Odchovy juvenilních perlorodek | Invadace ryb pro oba typy odchovů zajištění 100ks ryb + jejich držení před infikací | x | x | x | x | x
|  | Invadace ryb pro oba typy odchovů kontrola vývoje glochidií adultních perlorodek | x | x | x | x | x
|  | Invadace ryb pro oba typy odchovů získání glochidií a infikace 100ks hostitelských ryb | x | x | x | x | x
|  | Invadace ryb pro oba typy odchovů péče o infikované hostitelské ryby (100ks) chované na rybí farmě v povodí Vltavy přes zimu | x | x | x | x | x
|  | Inkubace glochidií pro oba typy odchovů převoz ryb a příprava odchovny na uložení ryb | x | x | x | x | x
|  | Inkubace glochidií pro oba typy odchovů uložení ryb do akvarijních nádob a počátek řízené metamorfózy glochidií | x | x | x | x | x
|  | Inkubace glochidií pro oba typy odchovů každodenní kontrola ryb, krmení a zajišťování chodu důležitých zařízení pro odchov | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok odběr sedimentu z akvárií a vyhledávání juvenilních perlorodek říčních | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok chov juvenilních perlorodek říčních v laboratorních podmínkách | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok pořízení vstupních dat odchovávaných juvenilů 0+, jejich uložení do odchovných klícek a odvoz do řeky | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok vyhodnocování vývoje juvenilních perlorodek říčních v klíckách a pořízení vstupních dat pro následné vyhodnocení přírůstku schránek a přežívání | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok celoroční péče o odchovné klícky ve Vltavě | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus in situ (pro posílení populace) ve vodním toku s výstupem 100 tis. jedinců za rok výroba odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava kotvících kamenů | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok chov juvenilních perlorodek | x | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok získávání a příprava detritu - potravy | x | x | x | x
|  | Odchovný cyklus ex situ (pro bioindikační testy) v odchovném zařízení s výstupem 5 tis. jedinců za rok výroba odchovných klícek, příprava písku zrnitosti 2mm, příprava kotvících kamenů | x | x | x | x | x
|  | Vysazení odchovaných jedinců do refugia Teplé Vltavy |  |  |  |  | x
|  | Sledování a vyhodnocování vývoje juvenilů v klíckách (přírůstky, přežívání), meziroční srovnání | x | x | x | x | x
| 1C Optimalizace přežívání vypuštěných juvenilů | Testování přežívání vypouštěných juvenilů v uzavřených síťových systémech dělených na sekce (1 testovací systém za sezónu) |  |  | x | x | x
|  | Testování přežívání , vertikální a horizontální migrace vypouštěných juvenilů v otevřených vypouštěcích síťových systémech dělených na sekce (1 testovací systém za sezónu) |  | x | x | x | x
|  | Souhrnná zpráva o úspěšnosti vypouštění v porovnání se zahraničními daty (statistické vyhodnocení, tabelární data, grafické zpracování data, primární data a fotodokumentace na CD nosiči) |  |  |  |  | x
|  | Zajištění pravidelného dohledu v době instalace systémů včetně zimních podmínek (24 měsíců v letech 2019-2021) |  |  | x | x | x
| 1D Vysazování juvenilů na hostitelích | Odlovy a značení minimálně 100 ks hostitelských ryb na invadace ze dvou různých linií |  | x | x | x | x
|  | Zajištění glochidií a invadace minimálně 100 ks ryb |  | x | x | x | x
|  | Monitoring a chov 100 ks invadovaných ryb na přirozené potravě |  | x | x | x | x
|  | Vyhodnocení kvantitativní úspěšnosti vývoje glochidií s využitím individuálního monitoringu průběhu odpadávání juv. jedinců |  | x | x | x | x
|  | Vyhodnocení vitality juvenilních jedinců s využitím fluorescenční metody |  |  | x | x | x
| 1E Zřízení odchovného systému | Vývoj a testování systému pro odchov a kontinuální sběr juvenilních jedinců perlorodky říční |  | x
|  | Materiál pro zřízení a adaptaci laboratorního odchovného systému (UHELON, PE prvky, …) |  | x
|  | Další vybavení odchovného systému - vzduchovací motorky, akvarijní čerpadla pro kontinuální chod, monitorovací jednotka, atd. - specifiakce na základě vývoje systému v prvním roce |  |  | x
2. Monitoring stávající populace perlorodek | 2A Monitoring populace a péče jejich biotopy | Kontrola úseků s výskytem dospělců včetně ruční péče o biotop a ruční sledování proudění v hyporeálu (ročně 10- 15 stometrových úseků koryta, 2021 časová rezerva pro případ špatných hydrol. Poměrů) | x | x | x | x | x
|  | Kontrola padesátimetrových úseků s výskytem subadultů včetně ruční péče o biotop a sledování proudění v hyporeálu ve třech hloubkách záznamovými sondami (lokality zadavatel určí v roce 2018 na základě screeningu) |  | x | x | x | x
|  | roční přehledná zpráva o kontrolách,přehled dat, seznam kontrol a zásahů (primární teplotní data v podobě lokalizací, plánků , fotografií a scanů terénních protokolů na CD) | x | x | x | x | x
| 2B Sběr informací o aktuálním výskytu subadultů | nákup aquascopů (další drobné vybavení je zahrnuto v jednotkové ceně prací) | x
|  | Detailní mapování úseku metodou adaptiv sampling | x | x | x | x | x
|  | roční přehledná zpráva o mapování, tabelární přehled dat (primární data v podobě map, fotografií a scanů terénních protokolů na CD) | x | x | x | x | x
| 2C Závěrečná inventarizace početnosti populace | Detailní mapování celého hlavního toku dle standartní metodiky |  |  | x | x | x
|  | roční přehledná zpráva o inventarizaci, tabelární přehled dat, grafické vyjádření (primární data v podobě map, fotografií a scanů protokolů na CD) |  |  | x | x | x
3. Odchovný a reprodukční prvek | 3A Hydrologický monitoring míst vhodných pro vybudování odchovného a reprodukčního prvku (ORP) | kontinuální měření komplexního hydrologického režimu: vodní stavy, extrémní zimní a letní jevy, světelné poměry včetně pořízení a instalace měřících zařízení (profil) předpoklad 2 profily ročně - hydrologický rok (1. listopad - 31. říjen) | x | x | x
|  | zpráva za dvouleté měření (primární data na CD) |  |  | x
5. Propagace ochrany druhu a prevence přímého ničení - osvětová a informační kampaň | 5A Expozice Dobrá | Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií | x
|  | Návrh expozice | x
|  | Odborný posudek - zhodnocení odborného a edukativního dopadu expozice |  | x
|  | Zhotovení expozice - grafické práce |  | x
|  | Zhotovení expozice - truhlářské práce a instalace |  | x
|  | Údržba |  |  | x | x | x
| 5B Virtuální naučná vodácká stezka na webu | Návrh expozice - příprava odborných podkladů a fotografií |  | x
|  | Návrh expozice |  | x
|  | Zhotovení expozice - grafické a IT práce |  |  | x
|  | Výroba voděodolných letáků a pouzder na mobilní telefony |  |  | x | x | x
| 5C Tiskoviny a webové dokumenty pro cílové skupiny a publicita projektu | Příprava odborných podkladů pro webové stránky a články do tisku k propagaci projektu |  | x | x | x | x
|  | IT správa webu | x | x | x | x | x
|  | Návrh informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery na míru | x | x
|  | Výroba informačních podkladů pro jednotlivé stakeholdery | x | x
6 Analýza přímého vlivu návštěvníků na perlorodky |  | Denní měření množství odtržených nodů podvodních makrofyt v úseku s perlorodkou v hodinovém kroku za různých vodních stavů | x | x | x | x | x
|  | Vyhodnocení poškození dna v podélném profilu na stálých profilech NP s využitím indikačního společenstva | x | x | x | x | x
|  | Roční souhrn sledování pro potřeby ochrany perlorodky | x | x | x | x | x
|  | Návrh změn režimu splouvání na základě výsledků sledování poškozování dna s výskytem perlorodky |  |  |  |  | x
|  | Sociologický průzkum postoje vodáků k stávajícím a novým návrhům režimu splouvání (300 respondentů) |  |  |  | x
7. Koordinace projektu |  | Zajištění výjimek a nezbytných povolení pro všechny pracovní týmy. | x | x
|  | Organizace pracovních setkání | x | x | x | x | x
|  | Vytvoření gisového rámce pro přípravu série map | x
|  | Aktualizace mapových vrstev | x | x | x | x | x
|  | Příprava článků do časopisu Silva Gabreta |  |  |  | x | x
|  | Příprava článků do časopisu Šumava |  |  |  | x | x
|  | Průběžná zpráva | x | x | x | x | x
|  | Závěrečná zpráva |  |  |  |  | x