**Harmonogram sběru**

Součástí zakázky je vytvoření projektu ve FM pro sběr dat, projekt bude vytvořen ve spolupráci se zadavatelem a to v termínu od 1. 4. 2018 do 1. 5. 2018.

Sběr dat v terénu bude realizován od 1. května 2018 nejpozději do 15. 11. 2018. Do 15. 7. 2018 bude probíhat sběr dat pouze na německé straně hranice. Na české straně bude sběr probíhat podle podmínek povolení ke vstupu do klidového území. Povolení vydává Správa NP Šumava na žádost zhotivitele zakázky.

Samotné předání díla v požadovaných formátech proběhne nejpozději do 31. 12. 2018.