## List1
Položkový rozpočet | Inventarizace a dokumentace krasových jevů v regionu Krkonoš
popis prací | práce zahrnují zejména: | jednotka | cena za jednotku | počet j. | celková cena bez DPH | rok plnění
vyhledání vstupu do jeskyně kategorie A+B+C | fyzické pochůzky v terénu vč. souvisejících nákladů na dopravu atd., označení vstupů | vstup |  | 85 | 0 | 2018
zaměření vstupu do jeskyně v kategorii B+C | uvolnění vstupu pro všech 70 vstupů stabilizaci bodu vstupu připojení S-JTSK | vstup |  | 70 | 0 | 2018
zaměření vstupu do jeskyně v kategorii A | uvolnění vstupu pro všech 15 vstupů stabilizaci bodu vstupu připojení S-JTSK | vstup |  | 15 | 0 | 2018
základní dokumentace pro inventarizaci jeskyní kategorie středních jeskyní kategorie B | zpracování inventarizace do státních map 1:10 000 zpracování a vyhodnocení terénní dokumentace do speleologických map fotodokumentace popis, hydro a mikroklimat. poměry, charakteristika | jeskyně |  | 30 | 0 | 2019
základní dokumentace pro inventarizaci jeskyní kategorie malých jeskyní kategorie C | zpracování inventarizace do státních map 1:10 000 zpracování a vyhodnocení terénní dokumentace do speleologických map fotodokumentace popis, geologie, hydro a mikroklimat. poměry, charakteristika | jeskyně |  | 40 | 0 | 2018
dílčí závěrečná zpráva k inventarizaci | vyhodnocení, zpracování kompletní inventarizace technické sestavení závěrečné zprávy, tisk | kus |  | 2 | 0 | 2019
petrografie a granulometrie sedimentů | petrografie a granulometrie sedimentů | vzorek |  | 15 | 0 | 2020
minerlogické složení sedimentů | minerlogické složení sedimentů | vzorek |  | 15 | 0 | 2020
stanovení chemického složení sedimentu a jejich součástí | stanovení chemického složení sedimentu a jejich součástí | vzorek |  | 15 | 0 | 2020
paleomagnetismus-magnetostratigrafie | paleomagnetismus-magnetostratigrafie | vzorek |  | 112 | 0 | 2020
radiometrické datování | radiometrické datování | vzorek |  | 10 | 0 | 2020
palynologická analýza | palynologická analýza | vzorek |  | 7 | 0 | 2020
stanovení stabilních izotopů | stanovení stabilních izotopů | vzorek |  | 100 | 0 | 2020
organický uhlík TOC | organický uhlík TOC | vzorek |  | 15 | 0 | 2020
příprava a vyhodnocení výsedků výzkumu jeskynních sedimentů | příprava a vyhodnocení výsledků výzkumu jeskynních sedimentů | hodina |  | 1650 | 0 | 2021
analytika RTG - fázové složení | analytika RTG - fázové složení | kus |  | 50 | 0 | 2020
silikátová analýza | silikátová analýza | kus |  | 30 | 0 | 2020
analýza CaO a MgO | analýza CaO a MgO | kus |  | 200 | 0 | 2020
analýza EDX (z nábrusů) | analýza EDX (z nábrusů) | 10 stanovení |  | 10 | 0 | 2020
výbrus, petropopis | výbrus, petropopis | kus |  | 150 | 0 | 2020
Netopýří Mlýn, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2019
Netopýří Mlýn, geologická dokumentace a mapa | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) geologický profil | celek |  | 1 | 0 | 2020
Netopýří Mlýn, vyhodnocení a závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2020
Netopýří Mlýn, oprava branky | zámečnické práce na opravě branky v terénu kamenické práce na úpravě vchodu a průletu pro netopýry nátěrové hmoty vysokopevnostní zámek kotvy skalní | celek |  | 1 | 0 | 2021
Rokytnická jeskyně, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2020
Rokytnická jeskyně, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) geologický profil zpracování a vyhodnocení paleontologických nálezů | celek |  | 1 | 0 | 2020
Rokytnická jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2020
Rokytnická jeskyně, úprava vstupu,oprava branky | zámečnické práce na opravě - výměně rámu branky v terénu kamenické práce na úpravě vchodu a průletu pro netopýry nátěrové hmoty vysokopevnostní zámek kotvy skalní | celek |  | 1 | 0 | 2021
Ponikelské propadání, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2020
Ponikelské propadání, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) geologický profil | celek |  | 1 | 0 | 2020
Ponikelské propadání, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2020
Ponikelská jeskyně, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2019
Ponikelská jeskyně, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) geologický profil | celek |  | 1 | 0 | 2020
Ponikelská jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2020
Hříběcí jeskyně, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2018
Hříběcí jeskyně, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) geologický profil | celek |  | 1 | 0 | 2019
Hříběcí jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2019
Stalagnátová (Lánovská) jeskyně, mapa a dokumentace celkem | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2019
Stalagnátová (Lánovská) jeskyně, geologie, celkem | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) geologický profil | celek |  | 1 | 0 | 2020
Stalagnátová (Lánovská) jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2020
Stalagnátová (Lánovská), úprava vstupu,oprava branky | zámečnické práce na výměně brany v terénu kamenické a zemní práce na úpravě vchodu a průletu pro netopýry nátěrové hmoty vysokopevnostní zámek kotvy skalní | celek |  | 1 | 0 | 2021
Krakonošova jeskyně, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2018
Krakonošova jeskyně, klimatická měření | osazení datalogerů stažení dat a zpracování dat | celek |  | 1 | 0 | 2020
Krakonošova jeskyně, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) 3 geologické profily | celek |  | 1 | 0 | 2020
Krakonošova jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2021
Krakonošova jeskyně, úprava vstupu, oprava branky | zámečnické práce na opravě branky v terénu, promazání nátěrové hmoty | celek |  | 1 | 0 | 2021
Celní jeskyně, technické práce pro ochranu jeskyně | odstranění lomová napadávky ze Staré části - naložení výkopku svislé přemístění napadávky vstupní šachtou vodorovné přemístění napadávky vstupní plazivkou vodorovné přemístění napadávky na povrchu podezdění starští zazdívky transport materiálu na podezdění vstupní plazivkou a šachtou přesun materiálu na podezdění v terénu příplatek za přeun hmot | celek |  | 1 | 0 | 2018
Celní jeskyně, úprava vstupu, oprava branky | zámečnické práce na výrobě závory s hrablem kamenické a zemní práce na úpravě vchodu nátěrové hmoty vysokopevnostní zámek kotvy skalní | celek |  | 1 | 0 | 2018
Celní jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy navázané na výzkum z roku 2015 technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2021
Trucovna, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení podrobná dokumentace krápníkové výzdoby | celek |  | 1 | 0 | 2018
Trucovna, klimatická měření | osazení datalogerů stažení dat a zpracování dat | celek |  | 1 | 0 | 2020
Trucovna, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) stabilita stropů z geotechnického hlediska 3 geologické profily | celek |  | 1 | 0 | 2020
Trucovna, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2021
Trucovna, úprava vstupu, oprava branky | zámečnické práce na opravě branky v terénu kamenické a zemní práce na úpravě vchodu a průletu pro netopýry nátěrové hmoty vysokopevnostní zámek | celek |  | 1 | 0 | 2021
Albeřická jeskyně, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení potapěčská dokumentace zatopených prostor včetně fotodokumentace podrobná dokumentace s výškovými úrovněmi | celek |  | 1 | 0 | 2020
Albeřická jeskyně, klimatická měření | osazení datalogerů stažení dat a zpracování dat | celek |  | 1 | 0 | 2021
Albeřická jeskyně, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) stabilita stropů z geotechnického hlediska geologické profily 3x včetně odběru vzorků zaměření geologického profilu potok-Bišofův lom-Kravský lom včetně patra lomu a včetně případných ručních sond do zvětralinového pokryvu geofyzikální měření v severním předpolí včetně vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2020
Albeřiccká jeskyně, čerpací zkouška | montáž a demontáž elektroinstalace na povrchu i v podzemí včetně kabelů, výtlačných čerpadel, ponorných čerpadel, přečerpávací nádrže, výtlačných hadic, sacích potrubí a armatur u čerpadel, lešení pro přístup do jeskyně, lešení pro přístup do propasti, provoz čerpadel se stálým dozorem | celek |  | 1 | 0 | 2020
Albeřická jeskyně, hydrogeologický průzkum a vyhodnocení | měření oscilace vodní hladiny, chemismu, teploty, včetně zpracování dat z archivních materiálů měření a zpracování dat čerpací zkoušky včetně sledu | celek |  | 1 | 0 | 2021
Albeřická jeskyně, skenování , 3 D model hlavního tahu | skenování v mračnech bodů speleologická asistence výroba speciálního mobilního stojanu | celek |  | 1 | 0 | 2018
Albeřická jeskyně, úprava vstupu, oprava branky | zámečnické práce na opravě branky v terénu, promazání nátěrové hmoty | celek |  | 1 | 0 | 2021
Albeřická jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2021
Medvědí jeskyně, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2018
Medvědí jeskyně, geologie | podrobná geologická dokumentace (geologická a tektonická mapa) včetně přímého okolí zpracování a vyhodnocení paleontologických nálezů geologický profil | celek |  | 1 | 0 | 2020
Medvědí jeskyně, úprava vstupu, oprava branky | zámečnické práce na opravě branky v terénu, promazání nátěrové hmoty | celek |  | 1 | 0 | 2019
Medvědí jeskyně, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2021
3 krasové dutiny - Obří důl, mapa a dokumentace | speleologická mapa, řezy, dokumentace kompletní fotodokumentace (karsologická a geologická) digitalizace archivních podkladů, vyhodnocení | celek |  | 1 | 0 | 2019
3 krasové dutiny - Obří důl, geologie | podrobná geologická dokumentace včetně případné výplně a rudních akumulací | celek |  | 1 | 0 | 2019
3 krasové dutiny - Obří důl, vystrojení lany | zajištění přístupu k dutinám lanovou technikou včetně skalních kotev | celek |  | 1 | 0 | 2018
3 krasové dutiny - Obří důl, vyhodnocení a dílčí závěrečná zpráva | vyhodnocení a zpracování kompletní odborné dílčí závěrečné zprávy technické sestavení zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2019
Výkopy sedimenty bez rozlišení jeskyně | výkop pro studium sedimentů a odběr vzorků, pažení pro výkop, odpažení výkopu, transport nářadí na výkop sonda + překop pro studium sedimentů a odběr vzorků, etapovitě v závislosti na výšce nadržené vody, svislé přemístění výkopku ze sondy, naložení výkopku | m3 |  | 72 | 0 | 2020
Vrty bez rozlišení jeskyně | jádrový vrt do sedimentu transport vrtné soupravy úzkým vstupem | m |  | 4800 | 0 | 2019
celkové vyhodnocení a řízení výzkumu | sled, koordinace a řízení odborných a technických prací v terénu vyhodnocení a shrnutí do souhrnné závěrečné zprávy, zpracování knihy (bez tisku) technické sestavení závěrečné zprávy, tisk | celek |  | 1 | 0 | 2022-06-30
Součty celkem |  | Cena celkem bez DPH |  |  | 0
DPH
Cena celkem s DPH