_______________________________________________________________________

SMLOUVA O DÍLO

_______________________________________________________________________

mezi těmito účastníky

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- a -

[DOPLNÍ DODAVATEL]

SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

IČO: 00164801

jednající: Ing. Jana Vodičková, ředitelka odboru informatiky

bankovní spojení: ČNB, Praha 1

číslo účtu: 7628001/0710

(dále jen „MŽP“)

- a -

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL] [Dodavatel je/není plátcem DPH.]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

jednající: [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

číslo účtu: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany" a jednotlivě "Smluvní strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE MŽP jako zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Elektronická spisová služba pro vybrané organizace resortu životního prostředí“ (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 506395) rozhodlo o výběru nabídky Dodavatele jako nejvhodnější nabídky, DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVĚ:

Článek I.

# DEFINICE A VÝKLAD pojmů

1.1	Definice. Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný níže v odstavci 1.1 tohoto článku:

„Akceptační procedura“	znamená závazný postup Smluvních stran při předání a převzetí plnění Dodavatele, jak je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy;

„AZ“	znamená zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů;

„CENIA“	znamená Česká republika – CENIA, česká informační agentura životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČO: 45249130;

„ČGS“	znamená Česká republika – Česká geologická služba se sídlem Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČO: 00025798;

„ČIŽP“	znamená Česká republika – Česká inspekce životního prostředí se sídlem Na břehu 267, 190 00 Praha 9, IČO: 416 93 205;

„Dílo“		znamená dodávku a implementaci elektronické spisové služby včetně spisovny, pro zajištění celého životního cyklu dokumentů, pro MŽP a Vybrané organizace resortu životního prostředí se zajištěním podpory legislativních a organizačních změn a údržby ESS, spisovny a elektronického archivu po dobu 5 let;

„Dodavatel“	má význam uvedený u specifikace Smluvních stran v záhlaví této Smlouvy;

„Dokumentace“	znamená požadované dokumenty, jejichž obsah je vymezen v příslušné příloze této Smlouvy, popř. další výstupy dohodnuté na úrovni projektového týmu; veškerá Dokumentace bude v českém jazyce;

„Důvěrné informace“	mají význam uvedený v čl. XVIII. této Smlouvy;

„ESS“	znamená elektronickou spisovou službu, jejíž specifikace je uvedena v ZD;

„Licence“	znamená licenci poskytnutou Dodavatelem MŽP podle této Smlouvy.

„MŽP“	má význam uvedený u specifikace Smluvních stran v záhlaví této Smlouvy;

„Občanský zákoník“	znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Oprávněná osoba“	má význam uvedený v Článku VIII. této Smlouvy;

„Pojistná smlouva“	má význam uvedený v Článku XVI. této Smlouvy;

„Projektový tým“	má význam uvedený v Článku IX. této Smlouvy;

„Projektový manažer“	má význam uvedený v Článku IX. této Smlouvy;

„Protokol“		má význam uvedený v Článku XIII. této Smlouvy;

„Resortní organizace“	znamenají CENIA, ČGS, ČIŽP, a Správa jeskyní ČR, dále je využíván také pojem „Vybrané organizace resortu životního prostředí“;

„Smlouva“		znamená tuto Smlouvu o dílo včetně jejích případných dodatků;

„Správa jeskyní ČR“	znamená Česká republika – Správa jeskyní České republiky se sídlem Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice, IČO: 75073331;

„Třetí strana“		znamená jakýkoliv subjekt odlišný od Smluvních stran či Resortních organizací;

„Veřejná zakázka“		znamená předmětnou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Elektronická spisová služba pro vybrané organizace resortu životního prostředí“ (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 506395) zadanou v otevřeném řízení dle § 27 Zákona o veřejných zakázkách, na základě jejíchž výsledků je tato Smlouva uzavřena.

„Zákon o finanční

kontrole“			znamená zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;

„Zákon o ochraně

osobních údajů“		znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Zákon o veřejných

zakázkách“			znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

„Záruční doba“		má význam uvedený v Článku XV. této Smlouvy;

„Závazný harmonogram“	znamená v souladu se ZD závazný časový plán postupu realizace ESS, jak je v podrobnostech specifikován touto Smlouvou;

„ZD“		znamená zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku MŽP s názvem „Elektronická spisová služba pro vybrané organizace resortu životního prostředí“ (evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: 506395); a

„Zpráva o postupu“		má význam uvedený v Článku X. této Smlouvy.

1.2	Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad této Smlouvy. Výrazy „tato Smlouva“, „této Smlouvy“, „podle této Smlouvy“ a výrazy jim obdobné se týkají této Smlouvy a nikoliv jakéhokoliv konkrétního článku či odstavce či jiné části této Smlouvy, a zahrnují jakoukoliv smlouvu nebo dokument doplňující či rozšiřující tuto Smlouvu. Pokud to není v rozporu s předmětem či kontextem této Smlouvy, odkazy v této Smlouvě na články a odstavce představují odkazy na články a odstavce této Smlouvy.

1.3	Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

1.4	Všechny odkazy na zákony v této Smlouvě budou vykládány jako odkazy na zákony v platném a účinném znění a všechny odkazy v této Smlouvě na části, články, odstavce a přílohy budou vykládány jako odkazy na části, články, odstavce a přílohy této Smlouvy.

1.5	Všude tam, kde je uvedeno MŽP, se dle významu a účelu této Smlouvy rozumějí přiměřeně též Resortní organizace.

Článek II.

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

2.1	Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky, resp. zajištění správy dokumentů MŽP a Vybraných organizací resortu životního prostředí v souladu s právními předpisy upravujícími tuto oblast (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy). Cílem této Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené. Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

2.2	Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat a implementovat elektronickou spisovou službu včetně spisovny, pro zajištění celého životního cyklu dokumentů, pro MŽP a Vybrané organizace resortu životního prostředí se zajištěním podpory legislativních a organizačních změn a údržby ESS, spisovny a elektronického archivu po dobu 5 let. Podrobná specifikace Díla je uvedena dále v této Smlouvě, jejích přílohách a v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku.

2.3	Předmětem plnění je:

a)	poskytnutí licence k užívání ESS, spisovny a elektronického archivu,

b)	implementace řešení,

c)	technická podpora a údržba řešení.

Předmětem plnění není dodávka časových razítek a kvalifikovaných certifikátů.

2.4	Součástí ESS bude dodávka licencí standardního SW (databázový SW, aplikační servery, portálové řešení atd.) a případně i licence vyvíjené na zakázku, bude-li případné. Cena veškerých práv uvedených v předchozí větě je již součástí Ceny a Dodavatel tak nemá nárok na jakékoliv další platby. Součástí dodávek technologické infrastruktury budou instalační a konfigurační práce a služby spojené s technickou podporou a rozšířeným servisem. ESS bude pokrývat celý životní cyklus spisu od jeho vzniku přes oběh až po archivaci či skartaci (tzn. až po předání příslušnému archivu), bude umožňovat jednotné zpracování elektronických, papírových a hybridních dokumentů. Navrhovaná ESS bude řešena s centrální serverovou a databázovou částí. Jednotlivá pracoviště budou připojena pomocí klientů k centrální části řešení. Celkový návrh řešení a infrastruktury musí zajistit maximální dostupnost řešení (vysoce dostupné řešení). ESS musí být navržena tak, aby bylo možné ji integrovat se současnými i budoucími interními systémy MŽP. Příjem, odesílání i evidence zpráv/dokumentů pomocí daných komunikačních kanálů musí splňovat požadavky uvedené v Národním standardu pro elektronické spisové služby a ostatní požadavky legislativy ČR.

2.5	Předmětem této Smlouvy je dále závazek MŽP zaplatit Dodavateli za řádně a včas splněný závazek Dodavatele cenu ve výši a způsobem dle této Smlouvy.

Článek III.

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1	Předmět Díla

3.1.1	Dodavatel se zavazuje dodat a implementovat Dílo tak, jak byl jeho předmět vymezen v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku včetně všech jejích příloh (není-li dále stanoveno jinak).

3.1.2	Na základě konfiguračního předpisu v souladu s § 44 odst. 11 Zákona o veřejných zakázkách (technické podmínky nesmějí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží a služeb atd.), a požadavků na technickou část zajistí MŽP hardwarové vybavení s požadovanými parametry. Pokud jde o servery, bude na ně nainstalován operační systém a budou nastaveny dle požadavků Dodavatele. Takto připravené servery budou poskytnuty Dodavateli pro zahájení instalace a implementace. Ze strany Dodavatele bude potvrzeno, že systémy jsou nainstalovány dle konfiguračního předpisu.

3.1.3	Součástí každé implementace ESS je i elektronická spisovna. Veškeré funkce zajišťované ESS, jsou shodné pro MŽP a všechny Vybrané organizace resortu životního prostředí, na které bude v rámci multilicencí implementována (ne všechny funkce však mohou být využívány). ESS má charakter samostatných instalací běžících odděleně na technologických prostředcích MŽP.

3.1.4	Součástí předmětu plnění je vybudování centrálního archivu elektronických dokumentů jako archivační platformy umožňující vytvořit univerzální prostředí včetně standardního integračního rozhraní pro vybrané typy elektronických dokumentů a zajistit jejich strukturované uložení a správu v souladu s národní legislativou a legislativou EU.

3.1.5	Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušných přílohách této Smlouvy.

3.2	Licenční ustanovení

3.2.1	Součástí plnění je dodávka převoditelné a nevýhradní Licence ESS, spisovny a elektronického archivu, zahrnující neomezený počet původců a jejich oddělených samostatných úložišť dokumentů, neomezený počet uživatelů, neomezený počet uložených objektů a pro neomezenou velikost elektronického archivu.

3.2.2	Dodavatel garantuje, že řešení není v žádném dalším ohledu licenčně nebo technicky omezeno (velikostí úložiště, počtem dokumentů, typem obsahu, počtem napojených aplikací apod.)

3.2.3	V případě, že součástí ESS je dodávka standardního (tzv. krabicového) softwaru, jsou veškeré poplatky a náklady již v plné míře zahrnuty v ceně za plnění. Práva MŽP k takovému softwaru se budou řídit příslušnou licenční smlouvou dodavatele standardního softwaru. O dodávce standardního softwaru a jeho podmínkách je Dodavatel povinen písemně informovat MŽP v dostatečné lhůtě předem, jinak odpovídá za veškeré náklady a škody, které mohou MŽP v této souvislosti vzniknout.

3.2.4	MŽP tímto poskytnutou Licenci přijímá. Dodavatel souhlasí s tím, že ve stejném rozsahu jsou Dílo oprávněny užít i Vybrané organizace resortu životního prostředí.

3.2.5	Cena veškerých práv uvedených v tomto článku je v plné výši součástí ceny za plnění a Dodavatel tak nemá nárok na jakékoliv další platby. Součástí dodávek technologické infrastruktury budou instalační a konfigurační práce a služby spojené s technickou podporou a rozšířeným servisem.

3.2.6	Další podrobnosti jsou uvedeny v příslušných přílohách této Smlouvy.

3.3	Realizace Díla

3.3.1	Dodavatel je povinen zajistit potřebnou koordinaci, spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost obou Smluvních stran při realizaci Díla. MŽP se zavazuje poskytovat Dodavateli po celou dobu realizace Díla potřebnou součinnost.

3.3.2	Dodavatel se bude řídit při provádění díla pokyny MŽP a postupovat v souladu s jejími zájmy. Dodavatel je povinen oznámit MŽP všechny okolnosti, které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů nebo termínů a o kterých se při provádění Díla dozví. Od pokynů MŽP se Dodavatel nesmí odchýlit, pokud tyto jsou v souladu s platnými předpisy a nepřekročí v podstatném rozsahu sjednaný rozsah plnění dle této Smlouvy. V opačném případě, jakož i v případě nevhodnosti pokynů MŽP z hlediska řádného a odborného splnění předmětu Smlouvy, je Dodavatel povinen MŽP o nevhodnosti pokynů písemně informovat.

3.3.3	Dodavatel a MŽP budou komunikovat prostřednictvím kontaktních osob a prostřednictvím písemného archivovaného záznamu, pokud nebude dohodnuto jinak. Kontaktní osoby budou zastupovat každou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy, jak jsou definovány v příslušné příloze této Smlouvy.

- 3.3.4	Dodavatel je povinen průběžně informovat MŽP o realizaci Díla na pravidelných schůzkách a předkládat informace o stavu rozpracovanosti Díla. Termíny schůzek určí MŽP, četnost schůzek bude 1x týdně, pokud MŽP nerozhodne jinak, o čemž bude Dodavatel informován.

- 3.3.5	MŽP je oprávněno kdykoliv během plnění předmětu Smlouvy požadovat od Dodavatele zprávy o průběžném stavu plnění. Dodavatel takové zprávy zpracuje bezodkladně.

- 3.3.6	MŽP je oprávněno kdykoliv a průběžně ověřovat shodu nedokončeného Díla se zadáním. Dodavatel je povinen poskytnout k takovému ověřování bez prodlení potřebnou součinnost a podklady.

- 3.3.7	MŽP je oprávněno kdykoliv během plnění předmětu Smlouvy předkládat Dodavateli připomínky k rozpracovanému Dílu a návrhy na jeho úpravy. Připomínky musí být nezaměnitelné a dostatečným způsobem specifikované. Připomínky budou jedním ze vstupů změnového řízení. Bude-li výstupem změnového řízení rozhodnutí připomínku zapracovat, zavazuje se Dodavatel zapracovat Připomínky MŽP v přiměřené lhůtě stanovené ve změnovém řízení s ohledem na závažnost připomínek. Dodavatel není oprávněn odepřít bezplatné zapracování připomínek, pokud nepřekračují rámec této Smlouvy.

3.4	Dokumentace

- 3.4.1	Součástí dodávky ESS bude Dokumentace dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle jeho prováděcí vyhlášky č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS, ve znění pozdějších předpisů:

a)	Bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce – dle § 11 odst. 4 vyhlášky č. 529/2006 Sb.,

b)	Systémová dokumentace – dle § 11 odst. 5 vyhlášky č. 529/2006 Sb.,

c)	Uživatelská dokumentace – dle § 11 odst. 6 vyhlášky č. 529/2006 Sb.

- 3.4.2	Podkladem pro vytvoření Dokumentace bude typový spis ERMS dle stanovené struktury NSESS, a to zejména:

a)	přesný název dodavatele ESS (obchodní firma dodavatele ERMS),

b)	název ESS jako obchodního produktu,

c)	věcná charakteristika ESS, zejména určení části agendy organizace,
na niž se vztahuje (rozsah zpracovávaných dat),

d)	technická charakteristika ESS, zejména použité technologie a databáze,

e)	přehled právních předpisů vztahujících se k obsahu ESS,

f)	údaje o možnosti přístupu veřejnosti,

g)	přehled správcovských rolí a správců,

h)	přehled uživatelských rolí a jejich charakteristika,

i)	analytická a projektová dokumentace a dokumentace o zavádění ERMS u organizace.

3.4.3	Současně se zajištěním dodání vytvořeného Díla je Dodavatel povinen dodat MŽP veškerou Dokumentaci týkající se Díla v elektronické podobě ve formátu .doc, pokud Dokumentace v tomto formátu existuje, a ve formátu .pdf nebo v jiném dohodnutém formátu. MŽP je oprávněno vytisknout a užívat Dokumentaci týkající se Díla v neomezeném počtu kopií. Seznam Dokumentace je uveden v příloze této Smlouvy.

3.5	Zajištění dodání Díla

3.5.1	Dodavatel se zavazuje vytvořit a zajistit dodání dokončeného a úplného Díla na místo instalace a provést jeho instalaci pro účely testování ze strany MŽP. Sjednává se, že MŽP je oprávněno Dílo testovat, přičemž je verze nebo prototyp Díla MŽP k testování předáván ve stavu, kdy bylo Dodavatelem úspěšně ověřeno v testech funkcionalit, spolehlivosti a výkonnosti. MŽP je povinno provést pouze akceptační testování, popř. dohodnuté testy prototypů za účelem posouzení funkcionalit nebo např. grafického rozhraní uživatelů. MŽP není zavázáno k provádění funkčních, výkonnostních nebo bezpečnostních testů, ani k provádění dalších testů za účelem vývoje prototypů nebo komplexní kontroly kvality Díla. Tyto testy je povinen provést Dodavatel a prezentovat MŽP jejich výsledky.

3.5.2		MŽP je po dodání Díla na základě provedeného testování oprávněno podat Dodavateli v písemné formě připomínky.

3.5.3	Připomínky budou jedním ze vstupů změnového řízení. Výstupem změnového řízení bude rozhodnutí, zda připomínky budou zapracovány či nikoliv. Dodavatel není oprávněn odepřít zapracování připomínky, pokud nepřekračují rámec této Smlouvy.

3.5.4	Doba pro předkládání připomínek k Dílu se omezuje tak, že MŽP je oprávněno předkládat Dodavateli takové připomínky nejdéle po dobu 30 Pracovních dnů od dodání Díla; práva ze záruk tím nejsou jakkoliv dotčena.

3.5.5	Doručením Díla ve verzi obsahující zapracování veškerých připomínek MŽP se Dílo považuje za dokončené a způsobilé k implementaci Díla, a považuje se za verzi Díla.

3.5.6	Dle výše uvedeného bude postupováno obdobně též v případě dodání jednotlivých dílčích plnění a verzí v souladu s harmonogramem dle příslušné přílohy. Výslovně se sjednává, že předkládání připomínek k dílčím plněním či verzím nezbavuje MŽP práva předkládat Dodavateli připomínky k dokončenému Dílu jako celku.

3.6	Implementace Díla

3.6.1	Implementace bude zahrnovat následující činnosti:

a)	zpracování prováděcího projektu (popíše technické, organizační a procesní potřeby a dopady a stanoví přesný harmonogram implementace) včetně rámcové vstupní analýzy,

b)	dodávka testovacího a školícího prostředí, které bude oživeno jako první,

c)	dodávka a implementace vlastního řešení,

d)	instalace a konfigurace produkčního prostředí,

e)	zpracování dokumentace finálního vyhotovení včetně detailního popisu všech rozhraní a jejího předání před přechodem na produktivní provoz,

f)	následně zajištění metodické i technické podpory a zpracování kompletní provozní a bezpečnostní dokumentace řešení, včetně popisu pravidelné údržby řešení.

3.6.2	Dodání a implementace Díla zahrnuje zejména (nikoliv výlučně) následující kroky ve spolupráci s MŽP:

#### a)	nainstalování testovacího prostředí a základní nastavení systému,

#### b)	převod dat ze stávajícího systému do testovacího prostředí na základě výstupu z provedené analýzy,

#### c)	kontrola importu dat a provedení nastavení na cílový stav dle požadavku MŽP,

#### d)	kompletní otestování funkcionality a případné donastavení systému,

#### e)	napojení na další spolupracující systémy, nastavení vazeb (např. personální systém, identity management systém atd.) a otestování,

#### f)	nastavení zálohování, otestování záloh,

#### g)	převedení testovacího prostředí na „ostré“, provedení kontroly a zahájení pilotního provozu,

#### h)	monitorovaný provoz systému,

#### i)	vypořádání vad a akceptace Díla,

#### j)	akceptace řešení.

3.6.3	Testování systému:

#### a)	vytvoření testovacího plánu a testovacích scénářů,

#### b)	provedení funkčních testů,

#### c)	provedení výkonnostních testů,

#### d)	provedení bezpečnostních testů včetně komplexních penetračních testů,

#### e)	vyhodnocení testování.

3.6.4	Implementace systému do produkčního provozu:

#### a)	školení uživatelů,

#### b)	školení správců,

#### c)	Implementace a proškolení procesního rámce.

3.7	Bezprostředně po dodání Díla se zapracovanými připomínkami Dodavatel zahájí a provede instalaci a zprovoznění Díla. Implementace Díla je ukončena akceptací Díla MŽP.

3.8	Součinnost Dodavatele

3.8.1	Dodavatel je povinen poskytovat MŽP a jejím dodavatelům či dalším subjektům veškerou potřebnou součinnost, případně postupovat v koordinaci s Třetími osobami, které určí MŽP. Povinnost zajistit potřebnou součinnost dodavatelů či dalších subjektů nese MŽP.

3.9	Podpora Díla

3.9.1	Dodavatel se zavazuje poskytovat MŽP podporu Díla v souladu s pravidly ITIL V3, a to jak ve vztahu k Dílu jako celku, tak ke každému jednotlivému dodanému dílčímu plnění a verzi.

    - Podpora Díla obsahuje následující plnění ze strany Dodavatele:

#### a)	úpravy programového vybavení dle platné legislativy,

#### b)	úpravy programového vybavení pro nové verze systémového (databázového) prostředí,

#### c)	implementace nových verzí systému,

#### d)	odstranění havárií, závad a chybových stavů aplikace,

#### e)	aktualizace bezpečnostní, systémové a uživatelské dokumentace.

    - Rozsah poskytovaných služeb:

#### a)	provozování hot-line pro uživatele systému,

#### b)	provozování služby HelpDesk pro oprávněné osoby,

#### c)	služba HelpDesk je postavena na principu Single Point of Contact; autorizované osoby ze strany MŽP mají k dispozici jeden univerzální kontakt pro ohlášení požadavků,

#### d)	služba je dostupná 24 hodin, 7 dní v týdnu; služba zabezpečuje možnost nahlásit požadavek kdykoli během 24 hodin,

#### e)	MŽP má možnost ohlásit své požadavky třemi kanály – přes webový prohlížeč, e-mailem, telefonicky,

#### f)	systém podpory je postaven na principu autorizovaných osob; autorizovaná osoba je nominována ze strany MŽP a má právo nahlásit požadavek do HelpDesku,

#### g)	autorizované osoby ze strany MŽP vždy vidí stav všech svých požadavků a stav požadavků ostatních autorizovaných osob MŽP přes jednoduchý webový portál, tím je zajištěn princip zastupitelnosti jednotlivých autorizovaných osob,

#### h)	přes webový portál je možno požadavky aktualizovat, eskalovat, stanovit prioritu a sledovat až po vyřešení nebo stornování v závislosti na reálné situaci,

#### HelpDesk sleduje životní cyklus požadavku a informuje MŽP v momentech založení požadavku a v momentě vyřešení požadavku,

#### j)	školení a konzultace uživatelů dle požadavků MŽP.

3.10	Hodnoty SLA

| Popis | Parametry |
| --- | --- |
| Poskytování služby HelpDesk | 7 x 24 |
| Reakční doba (zahájení řešení servisního požadavku od jeho zadání do systému HelpDesk) pro požadavky | 2 hodiny (v době poskytování servisní pohotovosti) |
| Servisní pohotovost (garance kapacit pro řešení servisních požadavků – doba, ve které je prováděna servisní činnost) | 5 x 8 (v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin) |

Článek IV.

ZÁVAZNÝ HARMONOGRAM

4.1	Dodavatel zahájí práce ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy a bude pak v provádění prací efektivně a bez odkladu pokračovat v souladu se závazným harmonogramem, jak následuje:

| Závazný harmonogram realizace ESS | Termín |
| --- | --- |
| Zahájení plnění | Nabytí účinnosti Smlouvy (T) |
| Analýza stávajícího stavu a potřeb a návrh řešení | T + 2 měsíce |
| Zahájení implementace ESS | T + 2 měsíce |
| Ukončení implementace ESS | T + 6 měsíců |
| Spuštění systému ESS | T + 6 měsíců |
| Monitorovací provoz ESS (zvýšený dohled) | T + 9 měsíců |
| Akceptace ESS | T + 9 měsíců (D) |
| Poskytování technické podpory a údržba řešení | D + 5 let |
| Ukončení | Uplynutí doby poskytování technické podpory a údržby řešení |

4.2	Výstupem analýzy stávajícího stavu a potřeb je návrh detailní architektury ESS, včetně upřesnění hardwarové náročnosti, procesního modelu ESS, návrhu potřebných modulů programů a licenčního modelu.

Článek V.

CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

5.1	Celková cena za realizaci Veřejné zakázky byla stanovena nabídkou Dodavatele podanou na Veřejnou zakázku a činí [DOPLNÍ DODAVATEL] bez DPH. DPH činí v % [DOPLNÍ DODAVATEL] a v Kč [DOPLNÍ DODAVATEL]. Cena včetně DPH činí [DOPLNÍ DODAVATEL].

5.2	Cena je složena z následujících částí:

| Aktivita | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka Díla | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Provozní a legislativní podpora Díla | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková cena Díla a ceny 1 roku podpory Díla | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková cena Díla a ceny 5 roků podpory Díla | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

5.3	Jednotkové ceny za dílčí služby jsou stanoveny následovně:

| Typ práce/profese | Jednotková cena za ČH (člověkohodinu) bez DPH | Jednotková cena za ČD (člověkoden) bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Analytické práce | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Vývoj a testování | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Implementace | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Zpracování dokumentace | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Servis aplikace | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Změnové řízení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Podpora uživatelů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Školení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sled a řízení prací | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Správa dat | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

5.4	Ceny jsou definitivní, neměnné, nejvýše přípustné a zahrnují celý předmět plnění včetně všech dílčích částí, komponent, licencí, činností, systémů a subsystémů, servis na dodávané Dílo, maintenance na všechny dodávané součásti a maintenance na shodu s platnou legislativou (vše na 5 let od akceptace Díla dle harmonogramu). Na případné nadstandardní služby se nebudou vztahovat vyšší sazby.

5.5	Cena je splatná, jak následuje:

a)	částka ve výši 30 % z ceny ze dodávku Díla bude Dodavateli uhrazena na základě řádného dodání Licencí, provedení analýzy stávajícího stavu a potřeb, návrhu řešení ESS a zahájení implementace;

b)	částka ve výši 55 % z ceny ze dodávku Díla bude Dodavateli uhrazena na základě implementace a spuštění systému do monitorovacího provozu (zvýšený dohled);

c)	částka ve výši 15 % z ceny ze dodávku Díla bude Dodavateli uhrazena po akceptaci Díla;

d)	cena za poskytování podpory Díla bude Dodavateli hrazena průběžně po dobu poskytování podpory Díla, a to vždy zpětně za uplynulé kalendáří čtvrtletí.

5.6	Smluvní strany se dohodly, že cena bude hrazena na základě faktur vystavených Dodavatelem a doručených MŽP.

5.7	Faktura musí obsahovat tyto údaje:

- označení MŽP včetně adresy sídla, IČO;

- označení Dodavatele včetně adresy sídla, IČO, DIČ;

- označení Smlouvy, na jejímž základě se cena účtuje;

- číslo Smlouvy z centrální evidence smluv MŽP: [BUDE DOPLNĚNO];

- číslo faktury;

- den odeslání;

- den splatnosti faktury;

- datum zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;

- fakturovanou částku s vyčíslením DPH;

- odkaz na rozpis dílčích úhrad (je-li případné);

- rozpis poskytnutých služeb (je-li případné);

- označení dle pravidel publicity a propagace příslušného dotačního programu (je-li případné); a

- razítko a podpis Dodavatele.

5.8	Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je MŽP oprávněno vrátit ji ve lhůtě splatnosti Dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší doba splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury MŽP.

5.9	Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury je 28 dní ode dne jejího doručení MŽP. Faktura se vždy platí bankovním převodem na účet druhé Smluvní strany. Povinnost MŽP plnit řádně a včas je splněna odepsáním příslušné částky z účtu MŽP.

5.10	Uzavřením této Smlouvy Dodavatel vyjadřuje a potvrzuje, že ceny jsou stanoveny správně a dostatečně, zahrnuje splnění veškerých povinností a nákladů Dodavatele, všechny věci, práva a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení ESS a dále odstranění veškerých případných vad.

5.11	Dodavatel před uzavřením této Smlouvy přezkoumal a prověřil možnosti a podmínky přípravy ESS a potvrzuje, že ESS lze za uvedených cen a stanovených podmínek provést tak, aby spolehlivě sloužila požadovanému účelu.

5.12	Ze strany MŽP nebudou poskytovány zálohové platby.

Článek VI.

Práva a povinnosti DODAVATELE

  - Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou, a to vždy s maximálně možným vynaložením odborné péče.

  - Dodavatel se zavazuje na základě písemného požadavku MŽP informovat bez zbytečného odkladu MŽP o veškerých skutečnostech, které jsou významné pro plnění závazků Smluvních stran, a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování MŽP ve věcech této Smlouvy.

  - Dodavatel je vždy povinen při poskytování plnění dle této Smlouvy postupovat s odbornou péčí a v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  - Dodavatel se zavazuje svou činnost uskutečňovat v souladu se zájmy MŽP a při veškeré své činnosti dbát na dobré jméno MŽP a nedopustit se jednání, které by mohlo dobré jméno MŽP jakkoliv ohrozit nebo poškodit.

  - Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy svými zaměstnanci, popřípadě i jinými za tímto účelem pověřenými osobami. Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby, které použije, byly písemně zavázány k tomu, aby svou činnost vykonávaly za respektování všech ustanovení tak, jak jsou pro Dodavatele sjednána v této Smlouvě.

  - Dodavatel se zavazuje uhradit MŽP veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci této Smlouvy v případě, že poskytované plnění se ukáže být nedostatečné, neúplné a/nebo v rozporu s touto Smlouvou či s právními předpisy. Pro tento případ má MŽP právo od této Smlouvy odstoupit.

  - Dodavatel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících.

  - Dodavatel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakákoliv jiná rozhodnutí nezbytná pro řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - Dodavatel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat.

  - Dodavatel bere na vědomí, že MŽP na shora uvedené prohlášení a závazky spoléhá a bere je do úvahy při uzavírání této Smlouvy.

Článek VII.

Práva a povinnosti mžp

  - MŽP se zavazuje poskytnout Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění závazků Dodavatele.

  - MŽP poskytne Dodavateli veškerou součinnost, která se v průběhu plnění závazků Dodavatele dle této Smlouvy projeví jako potřebná pro toto plnění.

  - MŽP má právo kdykoliv kontrolovat průběh prací na ESS a Dodavatel je povinen toto právo MŽP bez odkladu zajistit.

Článek VIII.

oprávněné osoby

  - Každá ze Smluvních stran jmenuje Oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat každou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Pro účely této Smlouvy se má za to, že Oprávněnými osobami jsou následující osoby:

MŽP:		[BUDE DOPLNĚNO]

Dodavatel:	[DOPLNĚNÍ DODAVATEL]

Článek IX.

projektový tým a projektový manažer

9.1	Koordinaci Smluvních stran při plnění této Smlouvy bude zajišťovat společný Projektový tým složený z 5 osob, přičemž MŽP jmenuje 3 osoby a Dodavatel 2 osoby. Členem Projektového týmu může být i Oprávněná osoba. MŽP je v případě potřeby oprávněno nominovat do Projektového týmu i další osoby, ukáže-li se to jako nezbytné a/nebo účelné pro řádné plnění této Smlouvy.

9.2	Smluvní strany jsou oprávněny změnit členy Projektového týmu, jsou však povinny bez zbytečného odkladu na tuto skutečnost písemně upozornit druhou Smluvní stranu. Dodavatel je povinen jmenovat členem Projektového týmu vždy osobu, která je vybavena oprávněním (zákonným či smluvním) k přijímání rozhodnutí nezbytných pro řádné plnění této Smlouvy a bude oprávněna v rozsahu této Smlouvy svými právními úkony Dodavatele zavazovat.

9.3	Mezi náplně činnosti Projektového týmu patří:

a)	organizační zabezpečení činností nutných pro řádné plnění této Smlouvy;

b)	koordinace činností Smluvních stran;

c)	dohled nad řádným plněním této Smlouvy; a

d)	poskytování aktuálních informací o postupu plnění této Smlouvy.

9.4	Jednání Projektového týmu se mohou po dohodě Smluvních stran účastnit i další osoby.

9.5	Projektový tým se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát měsíčně, zpravidla v sídle MŽP, není-li ze strany MŽP stanoveno jinak. Účast zástupců Smluvních stran je povinná.

9.6	O jednání Projektového týmu bude vždy sepsán písemný zápis. Zástupce MŽP zápis sepíše nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu konání a zašle jej Dodavateli ke schválení. Případné námitky k zápisu budou Dodavatelem zaslány elektronicky, projednány na následujícím jednání a výsledek projednaného bude zanesen do zápisu z takové následující schůzky.

9.7	V případě nutnosti jsou Smluvní strany povinny svolat mimořádnou schůzku za účelem projednání jakékoliv záležitosti týkající se vztahu vyplývajícího z této Smlouvy. Tato schůzka se bude konat v čase a místě dle dohody Smluvních stran; jinak v čase a místě určeném MŽP. MŽP je však v tomto případě povinno respektovat oprávněné zájmy Dodavatele.

9.8	Smluvní strany tímto výslovně souhlasí, že MŽP stanoví osobu Projektového manažera (může být osoba totožná s Oprávněnou osobou). Projektový manažer bude vykonávat práva a povinnosti MŽP v technických záležitostech této Smlouvy. MŽP může kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy Projektového manažera nahradit s tím, že vůči Dodavateli je toto nahrazení účinné dnem doručení oznámení o nahrazení Projektového manažera s uvedením jména a kontaktních údajů nového Projektového manažera, pokud nebude v tomto oznámení stanoveno jinak.

9.9	Kdykoliv Projektový manažer plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou v této Smlouvě, má se za to, že jedná jménem MŽP. Jakýkoliv pokyn MŽP má přednost před pokyny Projektového manažera. Projektový manažer je povinen vykonávat funkci osobně a není oprávněn ji nebo jakoukoliv její část přenést na Třetí osobu.

9.10	Nebude-li MŽP stanoveno jinak, Projektový manažer není oprávněn:

a)	zbavit kteroukoliv ze Smluvních stran povinností, závazků nebo jakékoliv odpovědnosti dle této Smlouvy; a

b)	měnit ani jakkoliv doplňovat tuto Smlouvu.

9.11	Projektový manažer může kdykoliv vydávat Dodavateli pokyny, které jsou nezbytné pro realizaci ESS, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a/nebo pověřením MŽP.

9.12	Dodavatel se zavazuje plnit pokyny Projektového manažera. Kdykoliv je to možné a účelné, budou pokyny vydávány písemně.

9.13	V případě, že tato Smlouva vyžaduje pro odsouhlasení a/nebo určení věci shodu Smluvních stran, jsou k dosažení dohody povinny vynaložit veškeré úsilí, které je možné rozumně požadovat. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, požádají Smluvní strany buď společně nebo kterákoliv ze stran samostatně Projektového manažera o zajištění vydání odborného vyjádření v dané věci. Projektový manažer bude konzultovat danou věc s oběma Smluvními stranami, zjistí veškeré rozhodné okolnosti a zajistí v případě potřeby nezávislé odborné vyjádření, a to nejpozději do 30 dnů od vzniku takového požadavku (s přihlédnutím k povaze věci). Projektový manažer bude dále danou věc konzultovat s oběma Smluvními stranami a pokusí se dosáhnout jejich dohody. Jestliže nebude dohody dosaženo ve lhůtě do 10 dnů od doručení nezávislého odborného vyjádření Projektovým manažerem, učiní v dané věci konečné rozhodnutí (určení) MŽP, přičemž bude brát v úvahu všechny relevantní okolnosti a přihlédne k odbornému vyjádření předaného Projektovým manažerem. Náklady na vydání odborného vyjádření ponesou Smluvní strany rovným dílem, pokud o jeho vydání požádají společně, nebo je ponese ta Smluvní strana, která o vydání takového vyjádření požádala.

Článek X.

zpráva o postupu prací

10.1	Dodavatel je povinen až do konce realizace ESS zasílat MŽP nejméně jednou měsíčně Zprávu o postupu realizace ESS a předávat ji MŽP vždy ve dvou vyhotoveních.

10.2	Zpráva o postupu vždy obsahuje aktuální stav postupu realizace ESS s výhledem dalšího postupu prací a dále jakékoliv skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění Dodavatele dle této Smlouvy. Ve Zprávě o postupu je Dodavatel povinen uvést veškeré skutečnosti, které jsou nezbytné pro řádné plnění dle této Smlouvy. Zpráva o postupu slouží také současně jako podklad pro jednání Projektového týmu.

10.3	Zpráva o postupu bude předkládána do dokončení veškerých prací na realizaci ESS. V případě žádosti MŽP je Dodavatel povinen rovněž vypracovat a předložit MŽP zprávu za kratší období nebo k jednotlivému případu a/nebo skutečnosti, a to do 7 dnů od doručení takové žádosti a bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Článek XI.

Odpovědnost za šKODU

11.1	Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

11.2	Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé Smluvní strany s jejím vlastním plněním.

11.3	Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále že by v době vzniku takovou překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti a/nebo vznikla z důvodů jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

11.4	Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

11.5	Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XII.

smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

12.1	V případě, že Dodavatel nezahájí v souladu s Článkem IV. této Smlouvy provádění prací a dále v nich řádně nepokračuje ani do 14 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, má MŽP právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení. MŽP má v tomto případě právo od této Smlouvy odstoupit.

12.2	V případě porušení povinnosti Dodavatele zasílat Zprávy o postupu v souladu s Článkem X. této Smlouvy, má MŽP právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení.

12.3	V případě porušení jakékoliv povinnosti Dodavatele dle Článku XVIII. či XX. odst. 20.8 této Smlouvy, má MŽP právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč pro každý jednotlivý případ.

12.4	V případě prodlení s dokončením a předáním jednotlivých etap dle harmonogramu má MŽP právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč denně za každý, byť započatý den prodlení.

12.5	V případě porušení jakékoliv další povinnosti Dodavatele vyplývající z této Smlouvy je Dodavatel povinen uhradit MŽP smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za kadý takový případ.

12.6	Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení výzvy vystavené MŽP Dodavateli.

12.7	Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním, ani zaplacením není dotčen nárok MŽP na úhradu vzniklé škody způsobené prodlením či porušením povinností v jakémkoli rozsahu.

12.8	V případě prodlení s úhradou faktury je MŽP povinno uhradit Dodavateli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

12.9	MŽP je oprávněno od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení ze strany Dodavatele. Za takové podstatné porušení bude považováno zejména jakékoliv porušení povinnosti Dodavatele vyplývající z této Smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné době poskytnuté ze strany MŽP. MŽP se v této souvislosti zavazuje, že taková dodatečná doba bude vždy stanovena na základě povahy porušení a s přihlédnutím k možnostem Dodavatele, které lze k přihlédnutím ke všem okolnostem spravedlivě očekávat.

12.10	MŽP je dále oprávněno odstoupit od Smlouvy, jestliže zjistí, že:

- Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve Veřejné zakázce nebo při provádění Smlouvy; nebo

- Dodavatel zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění Veřejné zakázky nebo provádění Smlouvy ke škodě MŽP, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže; nebo

- neoprávněné výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou řídícím orgánem dotačního programu, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé (je-li případné).

12.11	Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, ochrany informací, náhrady škody a ustanovení týkajících se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že trvají i po odstoupení.

Článek XIII.

předání a převzetí

13.1	Předání a převzetí ESS či jakékoliv jeho ucelené části a/nebo etapy je možné pouze na základě podpisu písemného Protokolu o předání a převzetí.

13.2	V případě, že předání a převzetí plnění Dodavatele proběhne na základě Akceptační procedury, řídí se akceptační procedura pravidly v ní obsaženými, jak je uvedeno v Příloze č. 3 této Smlouvy.

13.3	Při převzetí příslušného řádného plnění je MŽP povinno podepsat Protokol.

Článek XIV.

vlastnické právo a nebezpečí škody

14.1	Vlastnické právo k ESS nebo k jakékoliv jeho části přechází na MŽP dnem podpisu Protokolu.

14.2	Nebezpečí škody přechází na MŽP dnem dodání ESS nebo jeho části na místo plnění.

Článek XV.

Záruka a pozáruční servis

15.1	Dodavatel poskytuje MŽP záruku, že ESS bude mít vlastnosti stanovené v příslušných právních předpisech, ZD, jakož i v této Smlouvě do doby ukončení projektu dle harmonogramu (tj. D + 5 let).

15.2	Záruční doba vždy počíná vystavením a akceptací Protokolu. Dodavatel současně poskytuje záruku na opravy a odstranění jakýchkoliv vad, přičemž taková délka neskončí dříve než původní Záruční doba.

15.3	Záruční doba se nevztahuje na:

a)	vady vzniklé použitím věcí a/nebo informací předaných MŽP, u nichž Dodavatel nemohl zjistit jejich nevhodnost ani při vynaložení veškeré odborné péče;

b)	vady způsobené MŽP neodborným zacházením a/nebo údržbou nebo o kterých Dodavatel MŽP prokazatelně poučil; a

c)	jiné vady prokazatelně vzniklé z důvodů stojících na straně MŽP.

15.4	V případě výskytu jakékoliv vady má MŽP povinnost tuto bez odkladu písemně oznámit Dodavateli, který její odstranění provede na svůj náklad a bez zbytečného odkladu po obdržení takové informace s přihlédnutím k povaze vady. O předmětu a termínu odstranění vady bude Smluvními stranami sepsán písemný záznam.

15.5	Dodavatel je povinen v návaznosti na MŽP uplatněnou vadu zahájit práce na jejím odstranění, a to i v případě, že svoji odpovědnost neuznává. V případě, že bude prokázáno, že Dodavatel za takovou vadu neručí, budou mu následně vzniklé náklady uhrazeny do 10 dnů od jejich odstranění, vždy však v rozsahu nezbytném pro odstranění vady a s přihlédnutím k obvyklým cenám Dodavatele týkajícím se takovéto opravy.

15.6	Pozáruční servis bude realizován na základě požadavků a uvážení MŽP s přihlédnutím k obvyklým cenám Dodavatele týkajícím se příslušných požadovaných úkonů a může být realizován i ze strany subjektů odlišných od Dodavatele, vždy však při zachování všech práv duševního vlastnictví Dodavatele.

Článek XVI.

POJIŠTĚNÍ

16.1	Dodavatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu pokrývající všechna rizika spojená s plněním dle této Smlouvy nejméně ve výši 50.000.000,- Kč.

16.2	Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat sjednané pojištění v minimální výši, jak je uvedeno shora.

16.3	Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky Pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu MŽP.

16.4	Dodavatel se zavazuje předložit MŽP jakýkoliv dodatek k sjednané pojistné smlouvě. Dodavatel se dále zavazuje sdělit bez zbytečného odkladu MŽP veškeré skutečnosti, které by mohly mít vliv na plnění z uzavřené Pojistné smlouvy.

16.5	Dodavatel je povinen předložit MŽP na vyžádání MŽP kopii Pojistné smlouvy ke kontrole platnosti a stavu Pojistné smlouvy kdykoliv po dobu trvání Smlouvy (maximálně však jednou za kalendářní pololetí).

Článek XVII.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

17.1	Dodavatel tímto poskytuje MŽP a Vybraným organizacím resortu životního prostředí oprávnění využít ESS všemi způsoby uvedenými v § 12 AZ. Licence se uděluje jako převoditelná a nevýhradní s tím, že MŽP není povinno tuto licenci využít. Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta do celkové ceny ESS dle Článku V. této Smlouvy.

17.2	Dodavatel tímto poskytuje svůj písemný souhlas k převedení výše uvedené licence na jakoukoliv Třetí osobu, která spadá pod Resortní organizace.

17.3	V případě, že součástí ESS je dodávka standardního (tzv. krabicového) softwaru, jsou veškeré poplatky a náklady již v plné míře zahrnuty v ceně ESS. Práva MŽP k takovému softwaru se budou řídit příslušnou licenční smlouvou dodavatele standardního softwaru. O dodávce standardního softwaru a jeho podmínkách je Dodavatel povinen písemně informovat MŽP v dostatečné lhůtě předem, jinak odpovídá za veškeré náklady a škody, které mohou MŽP v této souvislosti vzniknout.

17.4	Dodavatel je povinen na MŽP převést veškerá práva, která jsou nezbytná pro řádný provoz ESS dle této Smlouvy. V případě, že v budoucnu vyvstane potřeba zajistit pro MŽP jakákoliv práva nezbytná pro řádný provoz ESS dle této Smlouvy, jejichž je Dodavatel vlastníkem a/nebo má oprávnění nakládat, zavazuje se Dodavatel na tuto skutečnost MŽP písemně upozornit a zajistit převod takových práv na MŽP.

Článek XVIII.

## OCHRANA INFORMACÍ

18.1	Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění této Smlouvy, dále informace, tvořící její obsah a informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, zůstanou dle jejich vůle utajeny.

18.2	Smluvní strany se dohodly, že tyto informace nikomu neprozradí a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost Třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy

a)	mají Smluvní strany této Smlouvy opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo

b)	takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti; a/nebo

c)	se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto článku.

18.3	Vyjma výše uvedeného se Dodavatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před Třetími osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s MŽP nebo při běžném obchodním styku. Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi jsou veškeré MŽP poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou běžně dostupné ve veřejných zdrojích (např. obchodní rejstřík). Tím není dotčeno ustanovení odstavce 18.6 níže.

18.4	Pokud je sdělení Důvěrných informací Třetí osobě nezbytné pro plnění závazků Dodavatele vyplývajících mu z této Smlouvy, může Dodavatel tyto Důvěrné informace poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem MŽP a za předpokladu, že tato Třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací ze strany této Třetí osoby, je za toto porušení odpovědný v plném rozsahu Dodavatel.

18.5	V případě uplatnění smluvních sankcí a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za Dodavatele jednaly a závazek mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.

18.6	Dodavatel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, aby tato Smlouva a/nebo její jakákoliv část, byla dle uvážení MŽP zveřejněna způsobem umožňující neomezenému počtu Třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným způsobem.

Článek XIX.

ETICKÉ JEDNÁNÍ

19.1	Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich vlastníci, společníci, statutární orgány, ředitelé, zaměstnanci, zástupci a/nebo jakékoliv jiné osoby nepředají, nebudou nabízet ani slibovat peněžní dary a/nebo platby nebo jakékoliv jiné majetkové hodnoty a výhody přímo či nepřímo žádnému státnímu úředníku, členům politických stran a/nebo volenému zástupci za účelem nákupu, prodeje nebo obchodu nebo zajištění jakékoliv výhody, rovněž tak žádné jiné osobě, organizaci, společnosti nebo jakémukoliv jinému subjektu, pokud by takové dary, platby či výhody porušily příslušné právní předpisy. Smluvní strany souhlasí, že jakékoliv porušení ustanovení tohoto článku kteroukoliv Smluvní stranou představuje oprávněný důvod k okamžitému odstoupení od této Smlouvy bez vzniku jakýchkoliv závazků vůči Smluvní straně, jež porušila ustanovení tohoto článku Smlouvy.

19.2	Smluvní strany souhlasí, že v případě porušení etického jednání vzniká MŽP (kromě práva od této Smlouvy odstoupit) nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč v každém jednotlivém případě.

19.3	Dodavatel se zavazuje dodržovat veškeré právní předpisy související s předmětem plnění dle této Smlouvy.

Článek XX.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Platnost a účinnost

20.1.1	Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a je uzavřena na dobu určitou v délce 5 let poskytování podpory po Akceptaci Díla.

20.2	Zákaz postoupení

20.2.1	Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá žádná ze Smluvních stran právo postoupit či jinak převést svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

20.3	Salvatorská klauzule

20.3.1	V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.

20.4	Změny Smlouvy

20.4.1	Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

20.5	Rozhodné právo

20.5.1	Platnost, plnění, výklad a účinky této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

20.6	Řešení sporů

20.6.1	Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny přednostně smírně. Nepodaří-li se v přiměřené době nalézt smírné řešení sporu, pak jsou k řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Smluvní strany výslovně sjednávají, že místně příslušným soudem je obecný soud MŽP.

20.7	Vzdání se práva

20.7.1	Jestliže kterákoliv ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

20.8	Ochrana osobních údajů

20.8.1	Dodavatel je povinen při plnění této Smlouvy postupovat v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Dodavatel se zavazuje pro případ, že v rámci plnění Smlouvy bude zpracovávat osobní údaje, že je bude chránit a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění Smlouvy. Smluvní strany se v případě zpracování osobních údajů, ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů podle Zákona o ochraně osobních údajů.

20.9	Součinnost při plnění povinností dle Zákona o veřejných zakázkách

20.9.1	Dodavatel bere na vědomí, že MŽP má povinnost dle § 147a odst. 1 Zákona o veřejných zakázkách uveřejňovat na svém profilu tuto Smlouvu uzavřenou na plnění předmětné Veřejné zakázky, včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny a seznam případných subdodavatelů Dodavatele a další údaje. Dodavatel je povinen předložit MŽP seznam subdodavatelů dle § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách a případné další dokumenty, o nichž to Zákon o veřejných zakázkách stanoví (seznam akcionářů atd.) a poskytnout MŽP součinnost při plnění těchto povinností. Dodavatel dále bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a celého znění Smlouvy včetně cenových údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

20.10	Součinnost při výkonu kontrolní činnosti

20.10.1 Dodavatel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle Zákona o finanční kontrole a při dalších obdobných kontrolách v souladu s příslušnými právními předpisy a poskytnout pověřeným osobám veškerou nezbytnou součinnost a doklady. Dodavatel se dále zavazuje umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

20.11	Započtení

20.11.1 Smluvní strany se výslovně a neodvolatelně dohodly, že nebudou provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek proti pohledávkám druhé Smluvní strany.

20.12	Subdodavatelé

20.12.1 V případě, že je předmět plnění či jakákoliv jeho část plněna prostřednictvím subdodavatele, je Dodavatel zavázán, jako by plnil sám. Dodavatel je také povinen zajistit u svých subdodavatelů plnění povinností specifikovaných v odst. 20.8 až 20.10 tohoto článku. Seznam subdodavatelů Dodavatele je uveden v příslušné příloze této Smlouvy. MŽP si vyhrazuje právo na předchozí písemný souhlas s jakoukoliv změnou subdodavatele Dodavatele.

20.13	Nebezpečí změny okolností

20.13.1 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

20.14	Stejnopisy a jazyk Smlouvy

20.14.1 Tato Smlouva se podepisuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž MŽP obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel obdrží 1 (jeden) stejnopis. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

20.15	Přílohy Smlouvy

20.15.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

a)	Příloha č. 1:	Výpis z obchodního rejstříku Dodavatele;

b)	Příloha č. 2:	Seznam subdodavatelů Dodavatele;

c)	Příloha č. 3:	Akceptační procedura;

d)	Příloha č. 4:	Návrh logické a fyzické architektury řešení (dle nabídky Dodavatele);

e)	Příloha č. 5:	Návrh realizačního projektu (dle nabídky Dodavatele);

f)	[BUDE DOPLNĚNO]

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, porozuměly jí, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

Za MŽP:

V Praze, dne [BUDE DOPLNĚNO]:

___________________________

Ing. Jana Vodičková

ředitelka odboru informatiky

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

- a –

Za Dodavatele:

V [DOPLNÍ DODAVATEL], dne [DOPLNÍ DODAVATEL]:

___________________________

[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1

Výpis z obchodního rejstříku Dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 2

Seznam subdodavatelů Dodavatele

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 3

Akceptační procedura

Akceptace Díla bude probíhat následujícím způsobem.

Na základě konfiguračního předpisu a požadavků na technickou část zajistí MŽP hardwarové vybavení s požadovanými parametry. Pokud jde o servery, bude na ně nainstalován operační systém a budou nastaveny dle požadavků. Takto připravené servery budou poskytnuty Dodavateli pro zahájení instalace a implementace. Ze strany Dodavatele bude potvrzeno, že systémy jsou nainstalovány dle konfiguračního předpisu.

Dodavatel zajistí implementaci (ve spolupráci s MŽP) v následujících krocích:

- Nainstalování testovacího prostředí a základní nastavení systému.

- Převod dat ze stávajícího systému do testovacího prostředí na základě výstupu z provedené analýzy.

- Kontrola importu dat a provedení nastavení na cílový stav dle požadavku MŽP.

- Kompletní otestování funkcionality a případné donastavení systému.

- Napojení na další spolupracující systémy, nastavení vazeb (např. personální systém, identity management systém atd.) a otestování.

- Nastavení zálohování, otestování záloh.

- Převedení testovacího prostředí na „ostré“, provedení kontroly a zahájení pilotního provozu.

- Monitorovaný provoz systému.

- Vypořádání vad a akceptace Díla.

- Akceptace řešení.

- Podpora systému.

- Ukončení projektu.

Ukončení projektu znamená ukončení poskytování záručního servisu a implementace průběžných garantovaných úprav, technické podpory a údržby řešení. K ukončení projektu dojde 5 let po akceptaci Díla.

Příloha č. 4

Návrh logické a fyzické architektury řešení (dle nabídky Dodavatele)

[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 5

Návrh realizačního projektu (dle nabídky Dodavatele)

[DOPLNÍ DODAVATEL]