## List1
Příloha č. 6 |  |  | HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PROJEKTU - EKLIS NP
T + xxx (počet dnů, 1 měsíc=30 dnů)
Milníky projektu | Termín |  | ETAPY PROJEKTU | POŽADOVANÝ VÝSTUP | AKCEPTACE | PLATEBNÍ KALENDÁŘ
| Od | Do
První | 0 | T | Podpis smlouvy | Smlouva o dílo, Smlouva o podpoře | Podpisy smluv
| T | T+60 | Analýza současného stavu na jednotlivých NP | Předimplementační analýza (PIA) minimálně v rozsahu požadované struktury a formátu | (Předání PIA objednateli)
| T+60 | T+67 | Připomínkování PIA ze strany objednatele | Předání připomínek Objednatelem | (Protokol o připomínkách k PIA předaný dodavateli)
| T+67 | T+81 | Zapracování připomínek Objednatele do PIA Dodavatelem | Opravená PIA | (Předání opravené PIA objednateli)
Druhý | T+81 | T+90 | Akceptace PIA ze strany objednatele (bez výhrad nebo s výhradami) | Předimplementační analýza (PIA) minimálně v rozsahu požadované struktury a formátu | Akceptační protokol o převzetí PIA objednatelem | Platba ceny PIA uvedené v nabídce dodavatele (její výše bude maximálně 10 % ceny implementace)
| T+90 | T+210 | Customizace (nastavení parametrů, všech číselníků, uživatelů, rolí uživatelů), | Systém připaven k testování
|  |  | Doprogramování chybějících funkcí v požadovaných funkčnostech (v Katalogu funkcí označen text v řádcích modrou barvou) | Nově vytvořené moduly, komponenty připraveny k testování
|  |  | Vytvoření integračních rozhraní u externích subjektů - např. EZAK | Hotová rozhraní pro testy. Popis jednotlivých rozhraní, testovací soubory
|  |  | Příprava testovacích scénářů a jejich evidence, postupy vyhodnocení testování | Formuláře testovacích scénářů, Formuláře evidence testů, Formuláře výstupů testování
|  |  | Školení testerů, aplikační podpory, metodiků | Znalosti systému pro účastníky testování systému
|  |  | Tvorba uživatelské dokumentace projektu do testů | Dokumentace - uživatelská a provozní dokumentace
Třetí | T+210 | T+240 | Testování systému - rozhraní, migrací, bezpečnostní, akceptační, infrastruktury a sítě, zálohování a obnovy, administrace systému, zátěžové | Odstranění chyb, opatření, protokoly o provedených testech splňující požadovaná kritéria
| T+240 | T+255 | Akceptace provedených testů | Otestovaná funkčnost systému | Akceptační protokol o provedených testech
Čtvrtý | T+210 | T+255 | Školení ostatních uživatelů a vedení organizací (příp. aplikační podpory) | Vyškolení zaměstnanců a zástupců vedení organizací | Akceptační protokol o provedeném školení
| T+240 | T+270 | Příprava pilotního provozu včetně migrací dat | Nastavení pilotního provozu Dodavatelem včetně dat pro pilotní provoz
| T+240 | T+270 | Doplnění pilotních dat pro pilotní provoz | Předání pilotních dat Dodavateli a jejich vložení do systému
| T+240 | T+270 | Příprava provozní a uživatelské dokumentace | Úplná provozní a uživatelská dokumentace pro pilotní provoz
| T+270 | T+300 | Pilotní provoz | Pořizování a zpracování dat, testování systému (testy rozhraní, integrační, migrací, bezpečnostní, zálohování a obnovy, administrace systému, infrastruktury a sítě), doplnění uživatelské a provozní dokumentace
| T+300 | T+315 | Pilotní provoz - odstraňování zjištěných vad | Odstranění chyb, opatření, protokoly o provedených testech splňující požadovaná kritéria
Pátý | T+315 | T+330 | Pilotní provoz | Informační systém je připraven na produkční provoz, odstranění všech zjištěnýc vad | Akceptační protokol o ukončení pilotního provozu | platba 50 % ceny za implementaci
| T+300 | T+330 | Příprava produkčního provozu | Produkční systém připravený pro zahájení provozu
| T+300 | T+360 | Aktualizace provozní a uživatelské dokumentace, nastavení procesů podpory | Kompletní provozní a uživatelská dokumentace, nastavené procesy podpory
| T+330 | T+345 | Příprava produkčního provozu, odstranění chyb | Odstranění nedostatků vzniklých při přípravě provozního systému
Šestý | T+345 | T+360 | Produkční provoz | Funkční systém pro produkční provoz připraven | Akceptační protokol o připravenosti produkčního provozu | Platba 30 % ceny za implementaci
| T+345 | T+360 | Poskytnutí multilicence | Předávací protokol |  | Platba za multilicenci
Sedmý | T+360 | T+420 | Stabilizace systému | Všechny systémy plní své funkce, EKLIS je provozován ve všech NP, realizace smlouvy o technické podpoře připravena, popis nastavení nastavení systému, předání uživatelské, provozní a bezpečnostní dokumentace podle skutečného stavu díla | Akceptační protokoly o stabilizaci systému, ukončení projektu | Platba 20 % ceny za implementaci
Poznámky:
1. Procentuální rozložení plateb vychází z nabídkové ceny implementace a algoritmus rozpočítání je uveden v příloze 8 "Tabulka pro stanovení nabídkové ceny"
2. Platba za multilicenci je podmíněna Akceptací připravenosti produktivního provozu