## List1
Příloha č. 1 zadávací dokumentace "Lesní hospodářský plán NPČŠ 2017- 2026"
Příloha č. 1 ke smlouvě č. /2015
Doložení výpočtu nabídkové ceny a průběh fakturace
LHP 2017 - 2026 na LHC NP České Švýcarsko
Identifikace uchazeče:
Firma:
IČ:
Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná:
Uchazeč vyplní pouze zeleně podbarvená pole!
Doložení výpočtu nabídkové ceny
Řádek číslo | Položka | Měrná jednotka |  | Počet měrných jednotek
1 | Garantovaná minimální výměra zařízeného LHC | ha |  | 7702.58
2 | Nabídková cena za 1 ha zařízeného LHC | Kč bez DPH
3 | Celková nabídková cena za zhotovení díla | Kč bez DPH |  | 0
Průběh fakturace
Položka číslo | Popis požadovaného výstupu |  | Procento celkové nabídkové ceny | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH)
1) | Text předběžné zprávy k základnímu šetření včetně návrhu rámcových směrnic hospodaření vypracovaných na podkladě základních hospodářských doporučení, programu trvale udržitelného hospodaření VLS ČR, s.p. a příslušných OPRL. |  | 1 | do 30.11.2015 | 0
2) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2017 v rozsahu cca 25% plochy LHC |  | 19 | do 27.5.2016 | 0
3) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2017 v rozsahu cca 65% plochy LHC |  | 30 | do 31.8.2016 | 0
4) | Digitální data návrhu LHP ve tvaru IS LH ČR 2017 v rozsahu cca 100% plochy LHC |  | 30 | do 30.10.2016 | 0
Položka číslo | Popis požadovaného výstupu |  | Procento rozdílu skutečné celkové ceny a celkové ceny zhotovitelem již fakturované | Termín předání výstupů | Fakturovaná částka (Kč bez DPH)
5) | Prozatímní mapy v měřítku 1 : 10 000 v členění po lesnických úsecích: |  | 10 | do 20.1.2017 | *)
| 1 paré mapy porostní se situací mimo les, bez vrstevnic |  |  |  | *)
6) | Koncept prozatímní hospodářské knihy v členění po lesních úsecích ve formátu *.pdf |  |  | do 20.1.2017 | *)
7) | Předběžná digitální alfanumerická i grafická data LHP v rozsahu a struktuře definované v zadávacím protokolu v odstavci „8.2. Digitální výstupy LHP“ |  |  | do 20.1.2017 | *)
8) | Kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s náležitostmi dle vyhlášky č. 84/1996 Sb. (textová část, hospodářská kniha, tabulka plochová, porostní mapa 1:10 000), digitální alfanumerická i grafická data LHP v rozsahu a struktuře definované v zadávacím protokolu v odstavci „8.2. Digitální výstupy LHP“. 1 paré porostních map. Data budou protokolárně předána Oddělení plánu péče a ochrany přírody Správy NPČŠ. |  |  | do 20.2.2017 | *)
9) | Čistopis hospodářské knihy v digitální a analogové podobě za celé LHC a dále v členění dle lesnických úseků v počtech určených zadávacím protokolem. |  | 10 | do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli = cca do 30.6.2017 **) | *)
10) | Tabulka plochová v digitální i analogové podobě za LS a seznam parcel zařazených do LHP za celé LHC a dále v členění dle lesnických úseků v počtech určených zadávacím protokolem. |  |  | do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli = cca do 30.6.2017 **) | *)
11) | Textová část pro LHC v digitální a analogové podobě v počtech určených zadávacím protokolem. |  |  | do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli = cca do 30.6.2017 **) | *)
12) | Digitální finální zkontrolovaná a odsouhlasená alfanumerická i grafická data LHP v rozsahu a struktuře definované v zadávacím protokolu v odstavci „8.2. Digitální výstupy LHP“, v případě změny dat provedené na základě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám.ákladě požadavku orgánu státní správy lesů v průběhu schvalování LHP s komentářem k provedeným změnám. |  |  | do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli =cca do 30.6.2017 **) | *)
13) | Finální tisky map dle specifikace v zadávacím protokolu . |  |  | do 30-ti dnů od doručení schvalovacího výměru LHP zhotoviteli = cca do 30.06.2017 ***) | *)
*) - fakturovaná částka bude stanovena dodatkem ve smlouvě, a to dle podmínek uvedených zejména v čl.4 a čl. 5 smlouvy.
**) - právo fakturovat vzniká, a následná platba za položky č. 10, 11, 12 a 13 celkem bude provedena, po předání všech náležitostí pro schválení LHP dle podmínek uvedených ve smlouvě (cca do 30.6.2017).
Podpis:
Datum: