Příloha č. 1 dílčí zakázka  „PAS-VYREZ“

Obecné požadavky na provádění opatření

- Opatření  budou realizována na pozemku parc. č. 1940 v k.ú. Lednice na Moravě ve vlastnictví ČR v právem hospodaření pro AOPK ČR. Pozemek se nachází v Národní přírodní památce Pastvisko u Lednice.

- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechávané bez zásahu

- u níže uvedených činností typu „Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem“ se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

- náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

- konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

V letech 2018 bude provedena razantní redukce invazních či expanzivních druhů dřevin jako jsou např. Fraxinus exelsior, Acer negundo, Prunus cerasifera, Prunus spinosa, Populus sp. Na ploše však budou ponechávány jednotlivé dřeviny či jejich skupiny různého stáří a zdravotní stavu, zejména Quercus robur a Ulmus sp. Rozsah ponechávaných částí je stanoven v tabulce viz Příloha č.2. Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu nejpozději do 1 měsíce. Vyřezaná hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlohodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C. Vyřezávka bude realizována tak, že v západní části v blízkosti lesního porostu bude ukončena (včetně odklizení  vyřezané hmoty) do 31. prosince . Trasa vyvážení vyřezané hmoty bude upřesněna zástupcem objednatele v závislosti na hnízdní situaci a aktuální výskyt Hirudo medicinalis a Anisus vorticulus.

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - Aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v letech 2019 a 2020 ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červenci až říjnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno a jaká bude jeho účinnost). Postřik kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dříve nezasažené jedince dřevin.