Výzva k podání nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na veřejnou zakázku podlimitní na služby pod názvem

## „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“

Předmětem zakázky jsou vícepráce dle § 23/7 zákona 137/2006 Sb. -  je dodatečné provedení 98 DNA analýz a zpracování vzorků v rámci projektu OP ŽP „Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy“. Podrobný popis této aktivity je uvedený v projektovém záměru Monitoring velkých šelem v EVL Beskydy (zpracovala Mgr. Tereza Mináriková, AOPK ČR, 2008, aktualizace 2014) (viz příloha č. 2 Části 1 ZD). Rozsah prací nebylo možné předvídat v době zadávání zakázky a vznikly z objektivních důvodů, které byly zjištěny v průběhu realizace prací. Jde o rozbory, které není možné oddělit od původní zakázky a na jejích základě bude možné zpracovat závěrečnou zprávu, která je cílem celého projektu. Vzhledem ke kontinuitě projektu nepřipadá v úvahu jejich zadání jinému uchazeči.

Předpokládaná cena veřejné zakázky: maximálně 347.116,-Kč bez 21% DPH.

Maximální doba plnění veřejné zakázky je do 31. 12. 2014.

Zakázka je spolufinancována z finančních prostředků zadavatele, Státního fondu životního prostředí a zdrojů EU -  Operačního programu Životní prostředí.

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	   Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: 	                           Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Statutární zástupce: 	    RNDr. František Pelc, ředitel

IČ:		 		62933591

DIČ: 			CZ62933591

Kód státu:                         CZ, Česká republika

Kategorie zadavatele: 	Veřejný – organizační složka státu

Tel., fax: 			+420283069241

e-mail:			aopkcr@nature.cz

DS: 			dkkdkdj

Tel.: 			+420 283 069 210

Zadávací dokumentace:

- V zadávací dokumentaci nedošlo ke změnám a je možné postupovat podle původní zadávací dokumentace.

- Změny se týkají pouze víceprací v rámci položky „DNA analýza II.“.Tyto změny byly vyvolány na základě skutečného stavu jedinců ve zkoumané oblasti a možností získání dat. Tyto práce jsou zachyceny ve výkazu výměr, který je přiložen.

- Nemáme další požadavky na splnění kvalifikace.

- Vaši nabídku nám podejte písemně formou vyplnění výkazu výměr a podepsání přiloženého a Vámi doplněného návrhu dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. j. 07390/SOPK/2010 ze dne 3. 8. 2010 a čestného prohlášení o klvalifikačních předpokladech.

Uchazeč je vázán přiloženým návrhem dodatku smlouvy a nesmí se od něj odchýlit.

Jednání bude probíhat výlučně v písemné formě, pokud se zadavatel s uchazečem nedohodne jinak. Uchazeč zasílá všechna podání v listinné podobě, která v tomto řízení učiní, na adresu zadavatele. Ústní jednání nebudou prováděna.

Lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídku je možné podat osobně na adrese zadavatele AOPK ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Chodov, v pracovních dnech a to pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin nebo zaslat poštou, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, tj. nejpozději do 24.6.2014 do 12:00 hod. Otevírání nabídky bude tentýž den v 12:02 hod.

Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení

Hodnotícím kritériem je nabídková cena včetně DPH. Je stanovena jako maximálně přípustná a nesmí být překročena.

Ostatní informace

Nabídka bude podána v českém jazyce, jazykem celého zadávacího řízení bude čeština.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Přílohy:

- Dodatek č. 5 včetně příloh

RNDr. František Pelc

Ředitel AOPK ČR