## Realizace
Harmonogram postupu výstavbových prací
rok | 2014 | [15 empty] | 2015
týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
mesíc | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
Vypouštění jezera
Zařízení staveniště a přípravní práce
Ohrázování a zřízení převedení vody
Bourací práce a výkopy
Injektáž podloží
Výstavba - betonáž - spodní stavba | [23 empty] | R
Výstavba - horní stavba, povrchy, technologie | [31 empty] | R
Napouštění jezera | [28 empty] | V |  |  |  | P
Odstranění ohrázování
Likvidace staveniště a úprava povrchů
zhotovitel
rezerva | R
délka převádění vody (MZP)
udržování hladiny stálého nadržení
vypuštění a napuštění jezera
předpokládaná hladina jezera na 265,90 m n.m., ukončení prací pod hrází a vyklizení prostoru | V
předpokládaná hladina jezera na 266,30 m n.m., přelití staveništní hráze, nová výpust musí být již plně funkční | P

## harmonogram betonáže
část | úkon | dní
1.etapa - základová deska a potrubí | armování | 3
| ošetřování | 5
| trubky | 3
celkem 1.et |  | 11
2.etapa - kašna | armování | 14
| ošetřování | 5
celkem 2.et |  | 19
3.etapa - pod domkem | armování | 14
| ošetřování | 5
celkem 3.et |  | 19
celkem betonáž |  | 49 | 7