Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp

E.6   PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Vypracoval:

MV projekt spol. s r.o.

Kontrolní dny stavby (KD):

Pravidelné kontrolní dny stavby

Pravidelný kontrolní den stavby se bude konat jednou týdne za účasti zhotovitele, investora, autorského dozoru (AD), technicko-bezpečnostního dohledu nad vodním dílem (TBD VD), případně technického dozoru investora (TDI).

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě bude vedena evidence (stavební deník), ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila, které části stavby se týkala a jaký je její výsledek.

Kontrolní dny za účasti stavebního úřadu

Stavební úřad bude přizván:

- Při zahájení stavby (po vypuštění jezera, před instalací ochranné staveništní hráze)

- Při vybourání stávajícího objektu, při kontrole základové spáry

- Po dokončení spodní stavby

- Po dokončení stavby, ke zkušebnímu provozu

Kontrolní dny stavby svolává dodavatel v dostatečném předstihu (min. 7dní).

Další kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem.

O konání kontrolních dnů bude včas informován provozní pracovník Povodí Ohře. Provozní pracovník bude přizván i ke kolaudaci stavby.

Odpovědný pracovník TBD pověřené organizace může provést kontrolní prohlídku stavby i mimo kontrolní dny.

Kontroly budou zaměřeny zejména na:

- Kontrolu základové spáry pro staveništní hráz (po odtěžení sedimentů)

- Provedení staveništní hráze (stabilita, těsnění, potrubí převádění …)

- Kvalita provedení injektáže podloží

- Kvalitu základové spáry sdruženého objektu (únosnost, propustnost ...)

(ve spolupráci s geologem budou posouzeny a zdokumentovány vlastnosti materiálu podloží, v rámci AD se předpokládá případná úprava spodní stavby, či doinjektování podloží)

- Stav vývaru

(po vyčerpání a vyčištění vývaru bude posouzena nutnost a případný rozsah opatření pro zajištění stability dna a pískovcových stěn

- Kontrola uložení potrubí výpustí a výztuže před betonáží

- Betonářské práce (vzhledem k provádění v zimním období)

- Zahájení a ukončení montáže technologie

- Zkouška funkce stavidel

Výsledky sledování jednotlivých etap výstavby budou popsány v dílčích a souhrnné etapové zprávě TBD VD.

Po celou dobu stavby bude nutno také sledovat a vyhodnocovat:

- Plnění termínů dle harmonogramu stavby

- Stoupání hladiny po dobu výstavby

Souvislost stoupání hladiny s harmonogramem stavby (postupem výstavby) bude pravidelně v rámci KD vyhodnocována a případně budou navržena odpovídající opatření.