## List1
část zakázky | č.opatření | typ opatření | Počet jednotek | Redukovaný počet jednotek | Jednotka | pokyny pro realizaci na dané ploše | rozmezí, termín dokončení | Cena za redukovanou jednotku (Kč vč. DPH) | cena (Kč vč. DPH)
část 1. (rok 2017) | PAS-2017-006 | Ořez vrb na hlavu | 491 | 491 | ks | Na ploše 2,6294 ha bude na hlavu seřezáno 491 ks vrb. Hmota z ořezu (70 m3) bude rozřezána a odvezena na předem určené místo. | X-XII, 31.12. 2017
X-XII, 31.12. 2017
| PAS-2017-008 | Těžba předmýtní úmyslná - Vyklizování UKT - Odvoz nad 900 m | 10 | 10 | m3 | Těžba předmýtní úmyslná - při výchovném zásahu bude odtěženo 10 m3 (0,9972 ha) | X-XII, 31.12. 2017
|  |  | 10 | 10 | m3 | Vytěžená hmota (10m3) bude vyklizena z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.
|  |  | 150 | 150 | ks | Ořez 150 vrb na hlavu (15m3) včetně odvozu hmoty z místa zásahu na předem určené místo.
| PAS-2017-010 | Těžba předmýtní úmyslná - Vyklizování UKT - Odvoz nad 900 m | 10 | 10 | m3 | Těžba předmýtní úmyslná - při výchovném zásahu bude odtěženo 10 m3 (2,2101 ha). | IX, 31. 9. 2017
|  |  | 10 | 10 | m3 | Vytěžená hmota (10m3) bude vyklizena z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.
|  |  | 424 | 424 | ks | Ořez 424 vrb na hlavu (17m3) včetně odvozu hmoty z místa zásahu na předem určené místo..
| PAS-2017-110 | Štěpkování klestu | 10 | 10 | prm | Klest v objemu 10 prm zbylý po těžebním výchovném zásahu (nehroubí) bude rozštěpkován a odvezen na předem určené místo. | IX, 31. 9. 2017
| PAS-2017-108 | Štěpkování klestu | 40 | 40 | prm | Klest v objemu 40 prm zbylý po těžebním výchovném zásahu (nehroubí) bude rozštěpkován a odvezen na předem určené místo. | X-XII, 31.12. 2017
| PAS-2017-012 | Ožin - dvojí, celoplošně | 0.0867 | 0.0867 | ha | Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ožin buřeně. | IX, 31. 9. 2017
| PAS-2017-011 | Mechanizované jamky (50x50x50 cm) - Sadba ruční jamka (50x50) - Sazenice DBZ (K3L-120 cm+) | 60 | 60 | ks | Příprava 60 ks jamek o min. rozměru 50x50x50 cm na ploše 0,0867 ha | X-XII, 5. 12. 2017
60 ks sazenic DB (K3L-120 cm+) do vyhlubených 60 jamek
Výsadba 60 ks sazenic
| PAS-2017-111 | Individuální ochrana proti zvěři (drátěné pletivo do 150 cm) | 60 | 60 | ks | Ke každé sazenici (celkem 60 ks) vysazené dle opatření PAS-2017-011 bude usazena individuální ochrana. Drátěné pletivo bude uchyceno k dřevěnému kůlu zapuštěném do země min 1/4 délky a sazenice zajištěna úvazky (práce). | X-XII, 5. 12. 2017
|  |  | 60 | 60 | m | Drátěné pletivo o výšce 150 cm a dl. 1,0m ke každému kůlu
|  |  | 60 | 60 | ks | Dřevěný impregnovaný kůl minimální délky 200cm a minimálního průměru 8cm. Celkem 60 ks kůlů.
[7 empty] | Celkem č.1 |  | 0
část 2. (rok 2018) | PAS-2018-007 | Ořez vrb na hlavu | 371 | 371 | ks | Na ploše1,989 ha bude na hlavu seřezáno 371 ks vrb. Hmota z ořezu (38 m3) bude rozřezána a odvezena na předem určené místo. | I-II 28. 2. 2018
| PAS-2018-011 | Ožin - dvojí, celoplošně | 0.0867 | 0.0867 | ha | Na ploše 0,867 ha bude proveden celoplošný ožin buřeně vyjma míst výsadeb, které byly vysazeny v rámci opatření PAS-2017-011. | V-VIII 31. 5. a 31. 8. 2018
[7 empty] | Celkem č.2 |  | 0
část 3. (rok 2019) | PAS-2019-005 | Ořez vrb na hlavu | 517 | 517 | ks | Na ploše 2,7637 ha bude na hlavu seřezáno 517 ks vrb. Hmota z ořezu (73 m3) bude rozřezána a odvezena na předem určené místo. | I-II, 28. 2. 2019
| PAS-2019-011 | Ožin - celoplošně | 0.0867 | 0.0867 | ha | Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ožin buřeně vyjma míst výsadeb, které byly vysazeny v rámci opatření PAS-2017-011. | V-VIII 31. 8. 2019
[7 empty] | Celkem č.3 |  | 0
část 4. (rok 2020) | PAS-2020-010 | Těžba předmýtní úmyslná - Vyklizování UKT - Odvoz nad 900 m | 424 | 424 | ks | Ořez 424 vrb na hlavu (30m3). Vytěžená hmota (30 m3) bude vyklizena z místa zásahu a odvezena (30 m3) na předem určené místo. | I-III, 31. 3. 2020
| PAS-2020-110 | Štěpkování klestu | 40 | 40 | prm | Klest v objemu 40 prm zbylý po těžebním výchovném zásahu (nehroubí) bude rozštěpkován a odvezen na předem určené místo. | I-III, 31. 3. 2020
| PAS-2020-011 | Ožin - celoplošně | 0.0867 | 0.0867 | ha | Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ožin buřeně vyjma míst výsadeb, které byly vysazeny v rámci opatření PAS-2017-011. | V-VIII, 31. 8. 2020
[7 empty] | Celkem č.4 |  | 0
část 5. (rok 2021) | PAS-2021-006 | Ořez vrb na hlavu | 491 | 491 | ks | Na ploše 2,6294 ha bude na hlavu seřezáno 491 ks vrb. Hmota z ořezu (98 prm) bude rozštěpkována a odvezena na předem určené místo. | I-II, 28. 2. 2021
| PAS-2021-008 | Těžba předmýtní úmyslná - Vyklizování UKT - Odvoz nad 900 m | 6 | 6 | m3 | Těžba předmýtní úmyslná - při výchovném zásahu bude odtěženo 6 m3. | I-III, 31. 3. 2021
|  |  | 6 | 6 | m3 | Vytěžená hmota 6m3 bude vyklizena z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.
|  |  | 150 | 150 | ks | Ořez 150 vrb na hlavu (6 m3). Vzniklá hmota bude vyklizena z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.
| PAS-2021-108 | Štěpkování klestu | 8 | 8 | prm | Klest v objemu 8 prm zbylý po těžebním výchovném zásahu (nehroubí) bude rozštěpkován a odvezen na předem určené místo. | I-III, 31. 3. 2021
| PAS-2021-011 | Ožin - celoplošně | 0.0867 | 0.0867 | ha | Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ožin buřeně vyjma míst výsadeb, které byly vysazeny v rámci opatření PAS-2017-011. | V-VIII, 31. 8. 2021
[7 empty] | Celkem č.5 |  | 0
část 6. (rok 2022) | PAS-2022-007 | Ořez vrb na hlavu | 371 | 371 | ks | Na ploše 1,989 ha bude na hlavu seřezáno 371 ks vrb.Hmota z ořezu (74 m3) bude rozštěpkována a odvezena na předem určené místo. | I-II, 28. 2. 2022
| PAS-2022-005 | Ořez vrb na hlavu | 517 | 517 | ks | Na ploše 2,7637 ha bude na hlavu seřezáno 517 ks vrb. Hmota z ořezu (114 prm) bude rozštěpkována a odvezena na předem určené místo. | I-II, 28. 2. 2022
| PAS-2022-009 | Těžba předmýtní úmyslná - Vyklizování UKT - Odvoz nad 900 m | 8 | 8 | m3 | Těžba předmýtní úmyslná - při výchovném zásahu bude odtěženo 8 m3. | I-III, 31. 3. 2022
|  |  | 8 | 8 | m3 | Vytěžená hmota (8 m3) bude vyklizena z místa zásahu a odvezena (8 m3) na předem určené místo.
|  |  | 60 | 60 | ks | Dále bude seřezáno 60 vrb na hlavu (10 m3). Vzniklá hmota bude vyklizena z místa zásahu a odvezena na předem určené místo.
| PAS-2022-109 | Štěpkování klestu | 8 | 8 | prm | Klest v objemu 8 prm zbylý po těžebním výchovném zásahu (nehroubí) bude rozštěpkován a odvezen na předem určené místo. | I-III, 31. 3. 2022
| PAS-2022-011 | Ožin - celoplošně | 0.0867 | 0.0867 | ha | Na ploše 0,0867 ha bude proveden celoplošný ožin buřeně vyjma míst výsadeb, které byly vysazeny v rámci opatření PAS-2017-011. | V-VIII, 31. 8. 2022
[7 empty] | Celkem č.6 |  | 0
[7 empty] | Celkem |  | 0