Příloha č.1 dílčí zakázka TAB1

Obecné požadavky na provádění opatření:

-	Opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření AOPK ČR na území Národní přírodní rezervace Tabulová na pozemcích KN 662/1 a 662/11 k.ú. Klentnice

-	Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

-	Před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění poměru prováděných opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu

-	u níže uvedených činností typu „Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřez“ a „Sečení křovinořezem" se stanovuje následující podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (dokončeno) min. 75% rozsahu stanovených prací

-	náletové dřeviny do průměru pařezu do 10cm jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s právními předpisy; dřeviny nad 10cm průměru pařezu nejsou tímto projektem ani smlouvou o dílo dotčeny a bude s nimi naloženo dle vnitřních předpisů zadavatele

-	konkretizace jednotlivých opatření viz Příloha č. 2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřez

= výchova porostu prořezávkou náletu dřevin do 10cm průměru kmene na řezné ploše pařezu, chemická ochrana proti buřeni ošetřením pařezů herbicidem, štěpkování klestu; zastoupení náletu v podrostu 80%

Od začátku měsíce září 2017 do konce března 2018 budou z pozemků odstraněny všechna stadia invazních a expanzivních dřevin Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo redukcí biotopu X9B. Z keřového podrostu K3 budou ponechány vhodné druhy dřevin pro podporu druhové skladby L6.1. Odstraněny budou především Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, Prunus x eminens, Swida sanguinea, Crataegus sp., Rosa canina, Sambucus sp. apod., budou ponechávány jednotlivé dřeviny či skupiny dřevin různého stáří a zdravotního stavu do 15% původní pokryvnosti podrostu. K ponechání budou vybrány ovocné dřeviny např. Prunus avium, Pyrus pyraster, Malus sp. a dále druhy jako Cornus mas, Quercus sp., Euonymus sp., Viburnum sp., místy Ligustrum vulgare apod., které budou vymezeny zástupcem objednatele před zahájením prací.

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrazu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé části stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele. Malá část hmoty (do 3,0 prm) z vyřezávek bude využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele (umístění, velikost).

Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlohodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C .

Sečení křovinořezem

= ožin buřeně celoplošně

Ruční sečení křovinořezem či ručně vedenou sekačkou bude prováděna v rámci následné péče o vyřezané plochy s účelem potlačení dalšího šíření nevhodných druhů dřevin a podpory druhové skladby L6.1. Opatření bude prováděno dvakrát v sezonách 2018 a 2019, v letech 2020-2022 bude prováděna v kombinaci s následnou šetrnou aplikací herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. V obou případech bude mezi jednotlivými opakovanými či navazujícími zásahy časový odstup min. 30 dnů, tzn. druhá seč či aplikace herbicidu budou provedeny nejdříve 30 dnů od dokončení předchozího ručního sečení dle harmonogramu. Přesný termín druhé seče bude upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezony.

Budou překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin (Robinia pseudacacia, Ailanthus altissima, Acer negundo, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, Prunus x eminens, Swida sanguinea, Crataegus sp., Rosa canina, Sambucus sp. apod.), invazních, expanzivních a ruderálních bylin (Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Arrhenantherum elatius, Arctium sp., Conium maculatum, Urtica dioica apod.), ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací, ponecháno bude cca 20% z rozlohy zásahu, poměr bude upřesněn v závislosti na vývoji sezony a předchozích provedených zásazích.

V letech 2018 a 2019 bude první seč dokončena vč. úklidu lokality do 30.6., plochy s výskytem  Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius budou překoseny před jejich vymetáním nejpozději do 31.5. Druhá seč bude dokončena do 31.8.. V případě nasazení dalšího kvetení Calamagrostis epigejos, Arrhenantherum elatius  budou plochy s jejich výskytem pokoseny před jejich vymetáním. Nepokosené části po prvním sečení zůstanou bez zásahu i při druhé seči. V letech 2020-2022 bude seč vč. úklidu dokončena do 15.7.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizena nejpozději do 10 dnů po každé seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích v MZCHÚ nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd.

Likvidace invazních a expanzivních rostlin  - aplikace herbicidu

= chemická ochrana proti buřeni šetrnou aplikací herbicidu na listovou plochu zmlazujících náletových dřevin

Bude provedena šetrná aplikace herbicidu na list nevhodných zmlazujících dřevin. Opatření bude prováděno v letech 2020 až 2022 ke konci vegetační sezóny, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci jako navazující zásah na předchozí dokončené ruční sečení, nejdříve však 30 dnů od dokončení ručního sečení, tj. od poloviny července do konce srpna. Postřik kořenových i pařezových výmladků a semenáčů po předchozí vyřezávce a ručním sečení bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován vhodnou technologií (směrový rosič, bodová jehla apod.) výhradně na listy likvidovaných dřevin šetrně k zasažení okolního travního porostu. Na část zmlazení dřevin vhodného druhového složení nebude aplikován herbicid z důvodu podpory biotopu L6.1. Rozsah a konkrétní lokalizace ploch bez aplikace budou určeny při terénní pochůzce se zadavatelem před zahájením prací. Aplikace bude provedena do 31.8., práce však bude převzaty až po viditelném projevení (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) účinků herbicidu, nejpozději do 30.9.