Příloha č.1 dílčí zakázka POU-OST

Obecné požadavky na provádění opatření:

- opatření budou realizována výhradně na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro AOPK ČR a to uvnitř Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby na pozemcích p. č. 2227, 2314, 2315 v k.ú. Pouzdřany

- Není-li uvedeno jinak, budou opatření (likvidace invazních a expanzivních rostlin – výřezem či aplikací herbicidu) probíhat dle Standardu péče o přírodu a krajinu č. SPPK D 02 007:2016

- krátce před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků pro dané opatření, zejména vymezení částí plochy ponechané bez zásahu

- poměr plochy ponechané bez zásahu je vždy specifikován v popisu opatření viz tab. Příloha č.2

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - výřezem

Od začátku měsíce září do poloviny listopadu roku 2017 bude v ploše mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D, místy i K4C či na okrajích šířících se zapojených dřevin biotopu K3 provedena razantní redukce invazních či expanzivních druhů rostlin jako jsou např. Robinia pseudoacacia, Juglans nigra, Ailanthus altissima, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Prunus cerasifera, Prunus x eminens, Mahonia aquifolium, Glycyrrhiza glabra, Cornus sanguinea, Crataegus sp., Rosa canina, Sambucus sp. apod. Nepůvodní invazní druhy budou odstraňovány kompletně. Glycyrrhiza glabra bude odstraňována průběžně v období 2017 – 2022. Předmětem smlouvy není odstranění dřevin velikosti nad 10 cm průměru kmene na řezné ploše pařezu.

Na ploše však budou ponechávány jednotlivé dřeviny domácích druhů či jejich skupiny různého stáří a zdravotního stavu do  původní pokryvnosti blíže specifikované v tab. SLEPÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET . K ponechání budou přednostně vybírány méně časté či žádoucí druhy dřevin jako jsou domestikované i plané ovocné dřeviny např. Prunus avium, Pyrus pyraster, Pyrus domestica, Malus sp., Prunus persica, Cydonia oblonga, a dále domácí druhy rodu Quercus sp., Euonymus sp., Viburnum sp., Cornus mas, Prunus fruticosa, Staphylea pinnata, místy Ligustrum vulgare a další. A to vč. minimálního početního zastoupení jedinců odstraňovaných domácích expanzivních druhů s ohledem na entomo a avifaunu lokality.

Vyřezaná hmota bude odstraněna z plochy zásahu a zlikvidována v souladu s platnou legislativou. V případě snížené únosnosti terénu není možný vjezd mechanizací do chráněného území mimo běžně užívané cesty. Za naprostého sucha či zámrzu lze po dohodě se zadavatelem krátkodobě vjíždět mimo cesty při zamezení negativního vlivu na zachovalé částí stepních společenstev – vždy pouze po konzultaci se zástupcem zadavatele! Velmi malá část hmoty z vyřezávek může být využita k tvorbě drobných zhutněných kupek klestu jako úkryt pro drobné živočichy – opět výhradně po dohodě se zástupcem zadavatele. Pařízky budou seříznuty na úrovni terénu (do max. výšky 3cm), řezné plochy budou ihned (nejpozději do 30 minut) po vyřezání zatřeny herbicidem schváleným pro použití na potlačování pařezové výmladnosti dřevin. Herbicid bude obarven pro přírodu nezávadným barvivem v takové koncentraci, aby byl na řezných plochách pařízků viditelný minimálně do doby kontroly při přebírání prací. V případě dlohodobého (min. 5 dnů) poklesu teplot pod 0°C budou vyřezávka a aplikace herbicidu přerušeny do oteplení nad tuto hodnotu, nebo budou při vyřezávce ponechávány pařízky výšky cca 30-50cm, které budou seříznuty a následně ošetřeny herbicidem na řeznou plochu až po trvalejším (min. 7 dnů) zvýšení teplot nad +5°C .

Likvidace invazních a expanzivních rostlin - aplikace herbicidu

Opatření bude prováděno v letech 2017 až 2022 ve vegetační sezóně, při plně rozvinutém olistění výmladků dřevin a probíhající asimilaci tj. v červnu až srpnu (termín se na jednotlivých plochách liší v závislosti na tom, jaké doplňující opatření pro potlačení výmladnosti, jestli sečení či pastva, bude na řešené ploše v daném roce uplatněno). Postřik či nátěr kořenových i pařezových výmladků po předchozí vyřezávce dřevin i případného náletu dřevin ze semenné banky bude proveden herbicidem schváleným pro použití na hubení výmladků dřevin aplikací na list. Herbicid bude aplikován tak, aby při předání prací byly viditelné projevy působení herbicidu (vadnutí, žloutnutí, zasychání, hnědnutí) na všech výmladcích po předchozích vyřezávkách a náletu ze semenné banky na místech, která mají být zbavena dřevin. První aplikace tedy proběhne vždy na počátku časového rozmezí pro dané opatření. Po 30 dnech bude provedena druhá aplikace na dříve nezasažené jedince dřevin. Herbicid bude aplikován výhradně na listy likvidovaných jedinců tak, aby jím nebyly zbytečně zasaženy jiné rostliny. Na část zmlazení dřevin nebude aplikován herbicid z důvodu zachování biotopu zmlazujících křovin využívaného některými druhy bezobratlých živočichů. Rozsah a konkrétní lokalizace plochy bez aplikace budou určeny při terénní pochůzce se zadavatelem.

Sečení křovinořezem (ruční shrabání a odstranění hmoty)

Ruční seč křovinořezem v rámci mozaiky degradovaných biotopů T3.3B a T3.4D bude prováděna v průběhu všech let realizace projektu. Účelem je odstranění stařiny bylin i travin (tzn. důsledné vyhrabání), odstranění živin, potlačení expanze i invaze dřevin redukcí zmlazení dřevin po předchozích vyřezávkách. Sečení, shrabání i odklizení bude prováděno vč. výmladků dřevin, které lze odstranit křovinořezem. Výjimku tvoří dřeviny biotopů K4C! Tyto budou obsékány. Obsékány budou také kvetoucí a plodné jedince Crambe tataria, Trinia glauca, Orchis militaris  a Campanula bononiensis.

Výška vegetace po provedené seči bude maximálně 10 cm nad terénem. Veškerá hmota bude důsledně shrabána a z plochy zásahu odklizena nejpozději do 10 dní po každé seči. Pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou. Na okolních pozemcích objednatele nebude tato hmota ponechána ani po dobu nezbytně nutnou k její likvidaci, odvozu atd. Na některých plochách bude v jednom roce provedena dvojí až trojí seč, z toho první v termínu květen až červen (před vymetáním nejpozději do 31.5. běžného roku s výjimkou v r. 2017, kdy je počátek realizace prací vázán podpisem smlouvy po provedeném výběrovém řízení) a druhá pak v průběhu měsíců července až srpna v závislosti na kvetení nežádoucíh druhů jako jsou Calamagrostis epigejos, Solidago canadensis, Solidago gigantea, Arrhenantherum elatius,  Urtica dioica apod. Třetí seč bude provedena na plochách s invazí Solidago canadensis nebo Solidago gigantea v období září až říjen. Doba mezi první a druhou sečí nesmí být kratší než 30 dní, přičemž přesný termín druhé seče bude pro jednotlivé roky upřesněn zástupcem objednatele v závislosti na průběhu vegetační sezony.

Při mozaikové seči, tj. ponechání části ploch bez zásahu, budou přednostně překosena místa s převahou zmlazujících nevhodných dřevin, invazních, expanzivních a ruderálních bylin. Naopak ponechána bez zásahu budou místa s převahou výskytu ZCHD rostlin a předmětů ochrany MZCHÚ. Určení ponechaných nekosených částí bude před zahájením prací konzultováno se zástupcem objednatele.